| TERAS STRATEGIK 1 | : | MENINGKATKAN AKSESIBILITI GOLONGAN OKU (GOL 3 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENINGKATKAN MOBILITI DAN KUALITI HIDUP GOLONGAN OKU SUPAYA LEBIH PRODUKTIF DAN INKLUSIF DALAM MASYARAKAT. |
| OBJEKTIF 1 | : | MENINGKATKAN PENYEDIAAN AKSES KEPADA PERSEKITARAN FIZIKAL DI BANDAR MAHUPUN DI LUAR BANDAR BERKONSEPKAN REKA BENTUK SEJAGAT (UNIVERSAL DESIGN). |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa sederhana (2016 – 2018): (a) Menubuhkan pasukan audit akses | - Bilangan pasukan audit akses di setiap negeri. - Bilangan latihan audit akses kepada pasukan audit akses. | - Satu (1) pasukan audit akses ditubuhkan di setiap negeri. - Dua (2) kali setahun | Agensi peneraju: KPKT • KPWKM • KKR • KWP • KPM • KKM • MOTAC • PBT • NGO • IPT | Maklum Balas Agensi Peneraju KPKT berpandangan, bagi memastikan penubuhan Pasukan Audit Akses dapat dilaksanakan secara menyeluruh di setiap negeri, perlu ada punca kuasa yang boleh dijadikan asas untuk pelaksanaan di peringkat negeri. Sehubungan itu, disyorkan supaya Kertas Makluman berkenaan cadangan bagi penubuhan Pasukan Audit Akses yang telah dibentang sebagai Kertas Makluman di dalam Mesyuarat Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan (MNKT) Ke-70, diangkat semula di dalam MNKT akan datang sebagai Kertas Pertimbangan bagi mendapatkan persetujuan semua negeri untuk dilaksanakan seterusnya diwartakan. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (b) Menjalankan audit akses dan audit susulan pelaksanaan terhadap kemudahan dalam dan luar bangunan / ruang awam / terminal pengangkutan awam / tempat kerja / kawasan perumahan. | - Bilangan kemudahan dalam dan luar bangunan / ruang awam / terminal pengangkutan awam / tempat kerja / kawasan perumahan yang diaudit tahap kebolehaksesan kepada OKU setiap tahun. - Bilangan audit susulan pelaksanaan yang akan diadakan dalam tempoh setahun selepas audit akses | - Lima (5) kemudahan dalam dan luar bangunan / ruang awam / terminal pengangkutan awam / tempat kerja / kawasan perumahan yang mesra OKU dilaksanakan audit akses di setiap negeri setiap tahun. - Audit susulan pelaksanaan akan diadakan sekali dalam tempoh setahun selepas audit akses. Sekiranya tidak mematuhi, audit susulan kedua akan dilaksanakan dalam tempoh 6 bulan. | Agensi peneraju: KPKT • KPWKM • KKR • KWP • KPM • KKM • MOTAC • MOT • KBS • PBT • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju KPKT melalui JKT pada ketika ini, ada melaksanakan audit akses terhadap bangunan/ kemudahan awam di kawasan PBT. Audit yang dijalankan di lima (5) PBT seluruh negara yang mana melibatkan sekurangkurangnya lima (5) bangunan/ kemudahan awam pada setiap tahun. Hasil daripada laporan audit yang dijalankan akan dikemukakan kepada PBT yang berkenaan untuk tindakan penambahbaikan termasuklah audit susulan. Audit susulan perlu dilaksanakan oleh PBT terhadap Pemaju/ Perunding kerana kuasa bagi mengenakan tindakan bagi sebarang keingkaran di dalam sesebuah pembangunan adalah di bawah bidang kuasa PBT. Maklum Balas LPPKN LPPKN telah menyediakan ramp di setiap laluan masuk utama bagi memudahkan OKU mendapatkan perkhidmatan di premis LPPKN. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (c) Menyedia dan menambah baik manual audit akses yang menekankan scoring dan rating kepada kemudahan dalam dan luar bangunan / ruang awam / terminal pengangkutan awam / tempat kerja / kawasan perumahan. | Mewujudkan sistem penarafan/ persijilan berkenaan aksesibiliti berdasarkan reka bentuk sejagat (universal design). | Satu (1) sistem penarafan / persijilan disediakan | Agensi peneraju: KPWKM • KPKT • KKR • KWP • KKLW • KPM • KKM • MOTAC • MOT • KBS • PBT • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju (JKM) Manual audit akses telah ditambah baik dengan mengandungi elemen scoring dengan kerjasama KAED KUDU UIA dan akan dibentang ke Mesyuarat MKBOKU Bil 1/2018 untuk kelulusan. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (d) Melaksanakan program advokasi / engagement dengan pihak yang bertanggungjawab dalam perancangan dan pembangunan kemudahan dalam dan luar bangunan / ruang awam (kontraktor, arkitek, arkitek lanskap, perancang bandar, pihak berkuasa tempatan, dll.). | Bilangan program advokasi / engagement dengan pihak yang bertanggungjawab dalam perancangan dan pembangunan kemudahan dalam dan luar bangunan / ruang awam (kontraktor, arkitek, arkitek lanskap,perancang bandar, pihak berkuasa tempatan, dll.). | Sekurang-kurangnya 1 program advokasi atau engagement dilaksanakan di setiap negeri dalam setahun dengan pihak yang bertanggungjawab dalam perancangan dan pembangunan berhubung keperluan penyediaan kemudahan dalam dan luar bangunan / ruang awam yang mesra OKU. | Agensi peneraju: KPKT • KPWKM • KKR • KWP • KKLW • NRE • MOTAC • KPM • MOSTI • KBS • PBT • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju JKT ada mengadakan kursus/ latihan pada setiap tahun kepada semua PBT seluruh negara yang mana pengisiannya adalah berkaitan dengan penyediaan serta pematuhan kepada kemudahan akses OKU berpandukan kepada Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (UKBS) 1984. Selain itu, JKT juga ada terlibat dalam mengadakan pameran berkaitan kemudahan akses OKU di dalam program-program yang dilaksanakan samada di peringkat Kementerian atau Jabatan. Maklum Balas MOSTI (Bahagian Pentadbiran, PSN, Planetarium) - Pusat Sains Negara, MOSTI telah menyediakan kemudahan/fasiliti OKU yang melibatkan laluan masuk utama ke bangunan PSN, ramp ke aras 2 dan tandas khas OKU di setiap aras. Bahan-bahan pameran PSN juga dibina dengan menerapkan konsep mesra OKU. - Pusat Sains Negara, MOSTI juga menganjurkan program khas kepada golongan OKU iaitu "Special Science Day" yang merupakan program tahunan PSN. Program ini berjaya melibatkan 3,000 penyertaan setiap tahun meliputi pelbagai persatuan OKU, sekolah OKU dan orang awam. - Planetarium, MOSTI juga menyediakan keperluan seperti laluan kerusi roda (untuk akses ke kaunter tiket, teatret, galeri pameran, galeri pemandangan, lot parkir dan teater angkasa) dan tandas mesra OKU telah sedia ada. Fees untuk tayangan Planetarium juga adalah percuma kepada OKU. Kemudahan teks braille juga disediakan dibeberapa lokasi pameran. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (e) Mewujudkan elemen penguatkuasaan perundangan yang memperuntukkan keperluan penyediaan kemudahan dalam dan luar bangunan / ruang awam yang mesra OKU. | Bilangan akta / peraturan yang dipinda. | Sekurang-kurangnya satu (1) akta / peraturan dipinda. | Agensi peneraju: - AGC - KPWKM - KPKT - KWP - KKLW - KKR - PBT | Maklum Balas Agensi Peneraju Jabatan ini mendapati AGC telah dinamakan sebagai peneraju bagi Teras Strategik 1. Jabatan ini berpandangan Kementerian adalah agensi yang seharusnya bertanggungjawab dalam menentukan sesuatu polisi/dasar berkaitan dengan golongan OKU. Oleh itu, Jabatan ini berpandangan AGC sewajarnya hanya bertindak sebagai agensi sokongan kepada sesebuah Kementerian yang merupakan agensi pelaksana berkaitan dengan keperluan golongan OKU. Justeru, Jabatan ini mencadangkan supaya AGC tidak dijadikan agensi peneraju bagi Teras Strategik 1. Jabatan ini mendapati akta/peraturan yang memperuntukkan perkara berkaitan dengan keperluan penyediaan kemudahan dalam dan luar bangunan / ruang awam yang mesra OKU antaranya adalah seperti yang berikut: - Seksyen 26 Akta Orang Kurang Upaya 2008 [Akta 685] memperuntukkan tentang akses kepada kemudahan, ameniti, perkhidmatan dan bangunan awam kepada OKU dan seksyen 27 Akta 685 pula memperuntukkan tentang akses kepada kemudahan pengangkutan awam bagi OKU; - Perintah Pengangkutan Jalan (Perizaban Jalan Sebagai Tempat Letak Kereta Bagi Kenderaan Orang Kurang Upaya) (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 2017 [P.U.(A)58/2017]. Perintah ini dibuat di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 [Akta 333] dan berkuat kuasa pada 1 Mac 2017; dan - Seksyen 34A Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 [G.N. 5178/84 ] (UKBS 1984) iaitu undang-undang subsidiari di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 [Akta 133] telah mewajibkan semua PBT mematuhi keperluan yang ditetapkan di dalam Standard MS1184:2014 Universal Design & Accessibility in the Built and Environment. Status pencapaian oleh agensi yang mengawal selia akta/peraturan yang berkaitan adalah seperti yang berikut: - P.U.(A) 58/2017 sedang dalam proses untuk dipinda oleh KWP bagi menyelaraskannya dengan Kaedah-Kaedah Isyarat Lalu Lintas (Saiz, Warna dan Jenis) (Pindaan) 2017; - Undang-Undang Kecil Bangunan (Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur) 1985 [P.U.(A)537/1985] dalam proses untuk dipinda oleh KWP bagi memperuntukkan perkara-perkara berkaitan dengan kemudahan OKU bagi tujuan penyelarasan dengan UKBS 1984; dan - Perbadanan Putrajaya sedang menggubal draf Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam (Wilayah Persekutuan Putrajaya) 2018 yang akan mengandungi peruntukan berkaitan dengan kemudahan OKU dan draf tersebut akan dikemukakan kepada pihak KWP untuk tindakan selanjutnya. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (f) Memastikan pemilik premis awam dan komersial menyediakan kemudahan penunjuk arah (signage) dan simbol yang jelas dilihat dan dilengkapi dengan braille serta format yang mudah dibaca / difahami oleh OKU. | Bilangan premis awam dan komersial menyediakan kemudahan penunjuk arah (signage) dan simbol yang jelas dilihat dan dilengkapi dengan braille serta format yang mudah dibaca / difahami oleh OKU. | Sekurang-kurangnya 10 buah premis menyediakan kemudahan penunjuk arah (signage) yang jelas dilihat dan dilengkapi dengan braille serta format yang mudah dibaca / difahami oleh OKU setahun di setiap negeri. | Agensi peneraju: KPKT • PBT • KKR • KPWKM • KWP • KKLW • MOT • MOTAC • KPM • KKM | Maklum Balas Agensi Peneraju Berdasarkan kepada audit akses yang dijalankan oleh JKT pada setiap tahun (2014 – 2017) yang melibatkan sekurang-kurangnya lima (5) bangunan/ kemudahan awam, didapati bahawa kebanyakan bangunan/ kemudahan awam ada menyediakan kemudahan penunjuk arah (signage) dan juga simbol OKU yang jelas, namun tidak menyeluruh. Penunjuk arah dengan tulisan yang jelas serta simbol OKU hanya disediakan dikawasan parkir OKU dan tandas OKU sahaja. Manakala, tulisan braille hanya disediakan di dalam lif. Antara bangunan yang diaudit dan mempunyai penunjuk arah serta simbol yang jelas: 1. Aman Central Shopping Mall, Alor Setar (2015); 2. Hotel Grand Alora, Alor Setar (2015); 3. Bangunan Pasaraya Tesco, Seksyen 17, Bandar Kota Bharu (2015); 4. Cadangan Membina Hospital KPJ Kuantan (2016); 5. Jabatan Tenaga Kerja (JTK) Cawangan Kluang (2016); 6. Kompleks Perniagaan MYDIN, Seremban (2016); 7. Projek Membina Dan Menaiktaraf Hentian Rehat & Rawat Bukit Gantang Arah Utara, Bukit Gantang, Taiping (2017); 8. Projek Pembangunan Tropicana Heights, Kajang (2017); 9. Permaisuri Imperial City Mall, Miri (2017); Program audit akses ini akan diteruskan pada tahun 2018 di kemudahan hentian bas di kawasan PBT. Maklum Balas LPPKN Kemudahan lift di Ibu pejabat LPPKN dilengkapi dengan signage braille. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (g) Mewujudkan star rating bangunan / kemudahan awam mesra OKU | Manual star rating diwujudkan. | Manual star rating diwujudkan. | Agensi peneraju: Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU) • KPWKM • MOTAC • KPKT • KWP • KKR • NRE • MOT • KPM • KBS • MOSTI (Jabatan Standard Malaysia) | Maklum Balas Agensi Peneraju Satu sesi perbincangan melibatkan MAMPU dan KPWKM selaku pemilik Pelan Tindakan OKU telah diadakan pada 6 Februari bagi membincangkan keperluan manual star rating bangunan/kemudahan OKU berkenaan. Dalam hal ini, sesi perbincangan selanjutnya dijangka diadakan oleh pihak KPWKM melibatkan MAMPU dan kementerian/agensi yang berkaitan bagi memperhalusi keperluan manual tersebut. Maklum Balas MOSTI (Jabatan Standard Malaysia) Terdapat tiga (3) Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) iaitu Perbandaran Putrajaya (PPj), Majlis Bandaraya Petaling Jaya (MBPJ) dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) yang telah mula melaksanakan Star Rating Bangunan Mesra OKU di kawasan pentadbiran masing-masing. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (h) Membangunkan Pelan Induk Aksesibiliti kemudahan dalam dan luar bangunan / ruang awam mesra OKU di setiap PBT yang lengkap dan menyeluruh bagi pelaksanaan berperingkat / berfasa. | Bilangan Pelan Induk Aksesibiliti kemudahan dalam dan luar bangunan / ruang awam mesra OKU dihasilkan oleh setiap PBT. | Satu (1) Pelan Induk Aksesibiliti kemudahan dalam dan luar bangunan / ruang awam mesra OKU dihasilkan oleh setiap PBT. | Agensi peneraju: KPKT • Kerajaan Negeri • PBT • KWP • KPWKM • KKLW • MOT • MOTAC • KKR • AGC | Maklum Balas Agensi Peneraju KPWKM adalah penyelaras di dalam penyediaan Local Authority Council Accessibility Master Plan (LOCAMP) 2017 – 2022 oleh KAED, UIAM. Sehubungan dengan itu, adalah dicadangkan bahawa pihak PBT menjadikan Pelan Induk Aksesibiliti yang dibangunkan oleh pihak UIAM sebagai rujukan utama dalam membangunkan Pelan Induk Aksesibiliti kemudahan dalam dan luar bangunan/ ruang awam mesra OKU di PBT masing-masing. |

| TERAS STRATEGIK 1 | : | MENINGKATKAN AKSESIBILITI GOLONGAN OKU (GOL 3 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENINGKATKAN MOBILITI DAN KUALITI HIDUP GOLONGAN OKU SUPAYA LEBIH PRODUKTIF DAN INKLUSIF DALAM MASYARAKAT. |
| OBJEKTIF 2 | : | MENINGKATKAN TAHAP AKSESIBILITI DAN KEBOLEHGUNAAN (USABILITY) KEMUDAHAN PENGANGKUTAN AWAM OLEH GOLONGAN OKU. |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (a) Menjalankan audit akses dan audit susulan pelaksanaan ke atas kenderaan pengangkutan awam. | Bilangan penyedia perkhidmatan pengangkutan awam yang diaudit tahap kebolehaksesan kepada OKU setiap tahun. | - Sekurang-kurangnya 5 penyedia perkhidmatan pengangkutan awam diaudit setiap tahun. - Audit susulan pelaksanaan akan diadakan dalam tempoh setahun selepas audit akses. | Agensi peneraju: MOT • SPAD • KPWKM • KPKT • KKR • PBT • NGO • KPM | Maklum Balas Agensi Peneraju: Sejak tahun 2016, Jawatankuasa Pengangkutan dibawah Majlis Kebangsaan Bagi Orang Kurang Upaya (MKBOKU) telah melaksanakan audit akses bagi beberapa perkhidmatan dan infrastruktur pengangkutan. Antaranya adalah seperti berikut: - Bangunan MOT - Perkhidmatan Bas Pengantara MRT - Perkhidmatan MRT - Stesen MRT Kwasa Sentral - KLIA2 - Perkhidmatan ETS - Terminal Feri Langkawi - Feri Penumpang Langkawi |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (b) Menambah jumlah perkhidmatan pengangkutan awam (van, bas dan kereta) pintu ke pintu (door to door) bagi kemudahan OKU. | Bilangan jumlah perkhidmatan pengangkutan awam (van, bas dan kereta) pintu ke pintu (door to door). | Satu penyedia perkhidmatan pengangkutan awam (van, bas dan kereta) pintu ke pintu (door to door) di setiap negeri bagi setiap tahun. | Agensi peneraju: MOT • SPAD • MOF • KPWKM • KPKT • KWP • PBT • NGO | Maklum Balas LPPKN LPPKN mempunyai 15 bas klinik bergerak bagi melaksanakan program outreach kepada kumpulan sasar di kawasan luar bandar dan pedalaman. Kemudahan bas dilengkapi dengan compact cassette lift (lift OKU) bagi memudahkan OKU mendapatkan perkhidmatan di dalam bas. Diantara perkhidmatan yang ditawarkan termasuk; - Pemeriksaankesihatan, Papsmear, pendaftaran subsidi ujian mammogram, khidmat nasihat perancang keluarga, pemeriksaan payudara (pengesanan kanser), Pemberianvaksinasi HPV, - Khidmat kaunseling keluarga, - Urutan MamaCare, - Program pendidikan Keluarga (SMARTBelanja@LPPKN) - Program kafe@TEEN (remaja). |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (c) Menyediakan kemudahan pengangkutan awam termasuk kenderaan dan infrastruktur seperti hentian bas dan hab pengangkutan awam yang mesra OKU berkonsepkan reka bentuk sejagat. | Bilangan kemudahan pengangkutan awam termasuk kenderaan dan infrastruktur seperti hentian bas dan hab pengangkutan awam yang mesra OKU berkonsepkan reka bentuk sejagat. | 1 Daerah, 1 kemudahan pengangkutan awam termasuk kenderaan dan infrastruktur seperti hentian bas dan hab pengangkutan awam yang mesra OKU berkonsepkan reka bentuk sejagat. | Agensi peneraju: MOT • SPAD • KPWKM • KPKT • KKR • MOTAC • MOF • PBT | Maklum balas Agensi Peneraju KPKT agensi bertanggungjawab menyediakan rekabentuk hentian bas manakala SPAD sebagai agensi untuk hab pengangkutan awam |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (d) Memastikan penyediaan tenaga kerja terlatih dalam membantu pengguna OKU mendapat akses kepada kemudahan pengangkutan awam. | Bilangan latihan yang dijalankan khusus bagi membantu pengguna OKU. | 2 latihan dilaksanakan setahun menghasilkan 80 orang tenaga kerja terlatih. | Agensi peneraju: MOT • SPAD • KPWKM • MOHR • MOTAC • MOF | Maklum balas Agensi Peneraju MOT telah menganjurkan Disability Related Service Training (DRST) pada 25 Oktober 2017 di Langkawi dengan menjemput agensi-agensi berkaitan di bawah MOT, operator feri, operator bas dan syarikat penerbangan yang beroperasi di Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (e) Menyediakan Pelan Induk Aksesibiliti pengangkutan awam mesra OKU yang lengkap dan menyeluruh. | Bilangan Pelan Induk Aksesibiliti pengangkutan awam mesra OKU dihasilkan. | Satu (1) Pelan Induk Aksesibiliti pengangkutan mesra OKU dihasilkan. | Agensi peneraju: MOT • SPAD • KPWKM • KPKT • KWP • KKLW • MOTAC • KKR | Maklum balas Agensi Peneraju Kementerian Pengangkutan sedang menyediakan Pelan Induk Aksesibiliti Pengangkutan Mesra OKU sebagai garis panduan bagi operator-operator untuk semua mod pengangkutan dalam menyediakan perkhidmatan pengangkutan dan mengendalikan OKU. |

| TERAS STRATEGIK 1 | : | MENINGKATKAN AKSESIBILITI GOLONGAN OKU (GOL 3 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENINGKATKAN MOBILITI DAN KUALITI HIDUP GOLONGAN OKU SUPAYA LEBIH PRODUKTIF DAN INKLUSIF DALAM MASYARAKAT. |
| OBJEKTIF 3 | : | MENINGKATKAN TAHAP AKSESIBILITI GOLONGAN OKU KEPADA MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (a) Menggalakkan akses OKU kepada teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) termasuk penggunaan internet. | Bilangan inisiatif yang dilaksanakan oleh penyedia perkhidmatan ICT. | Sekurang-kurangnya 1 inisiatif oleh setiap penyedia perkhidmatan ICT. | Agensi peneraju: KKMM • SKMM • KPM • KPM • MAMPU • MOSTI • KPWKM • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju SKMM: Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) merupakan golongan yang turut menerima manfaat daripada program-program dilaksanakan di lebih 850 buah PI1M di seluruh negara. Contohnya, terdapat papan kekunci khas dan braille translation software khusus untuk kegunaan OKU. Maklum Balas MOSTI Planetarium Negara, MOSTI menyediakan tayangan planetarium dengan kadar bayaran percuma kepada OKU.Kemudahan teks braille juga disediakan di beberapa lokasi pameran. MOSTI juga menyediakan kemudahan capaian maklumat kepada golongan OKU melalui penambahan ikon ciri-ciri khas terhadap Portal MOSTI. Contoh; ciri menaik/menurun saiz text, highlight link, tingkat kontras skrin dan sebagainya. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (b) Menggalakkan penyediaan dan penyebaran maklumat dan komunikasi dalam format yang dapat diakses dan difahami oleh golongan OKU (termasuk W3C, Braille, audio visual signange). | Bilangan program kesedaran yang dilaksanakan. | Sekurang-kurangnya 2 program kesedaran setahun. | Agensi peneraju: MAMPU • MPC • SKMM • NGO. | Maklum Balas Agensi Peneraju Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. 2 Tahun 2015 - Pengurusan Laman Web Agensi bertarikh 30 September 2015 yang dikeluarkan oleh MAMPU telah menetapkan bahawa elemen World Wide Web Consortium (W3C) Disability Accessibility perlu dipatuhi oleh agensi dalam membangunkan laman web bagi membolehkan capaian kepada golongan OKU. Selain itu, elemen W3C juga diambil kira dalam penilaian laman web agensi iaitu Provider-Based Evaluation (PROBE) yang dilaksanakan setiap tahun. Kriteria W3C untuk penilaian bagi tahun-tahun sebelumnya telah dipenuhi oleh agensi-agensi hasil daripada pelaksanaan pekeliling ini serta khidmat runding yang telah dilaksanakan sebelum dan selepas tahun 2015. MAMPU juga telah dan akan sentiasa melaksanakan tindakan pemantauan laman web secara berkala bagi memastikan agensi-agensi mematuhi kriteria yang ditetapkan termasuk elemen W3C berkenaan. Penyediaan kemudahan kepada golongan OKU melalui laman web agensi juga merupakan kriteria yang dinilai dalam United Nations E-Government Survey yang dilaksanakan setiap 2 tahun sekali khusus bagi Online Services Index (OSI). Maklum Balas LPPKN LPPKN telah membangunkan Buku Panduan Pra Perkahwinan SMARTSTART Edisi Braille untuk kegunaan pasangan OKU. Pengisian Buku panduan tersebut merangkumi input ilmu dan tips alam perkahwinan dan keibubapaan. Pelancaran SMARTSTART Braille dijangka akan diadakan pada 4 Mac 2018. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (c) Memastikan penyediaan lebih banyak kemudahan sokongan dan bantuan kepada OKU (seperti juru bahasa isyarat, audio description dan augmentative alternative communication - AAC) bagi memastikan akses OKU kepada maklumat. | Bilangan penyedia perkhidmatan yang menyediakan kemudahan sokongan OKU seperti perkhidmatan juru bahasa isyarat dan audio description | Semua penyedia perkhidmatan menyediakan kemudahan sokongan OKU. | Agensi peneraju: KKMM • MAMPU • SKMM • NGO(NGO payung/induk). | Maklum Balas Agensi Peneraju SKMM: Golongan Orang Kurang Upaya (OKU) merupakan golongan yang turut menerima manfaat daripada program-program dilaksanakan di lebih 850 buah PI1M di seluruh negara. Contohnya, terdapat papan kekunci khas dan braille translation software khusus untuk kegunaan OKU. |

| TERAS STRATEGIK 1 | : | MENINGKATKAN AKSESIBILITI GOLONGAN OKU (GOL 3 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENINGKATKAN MOBILITI DAN KUALITI HIDUP GOLONGAN OKU SUPAYA LEBIH PRODUKTIF DAN INKLUSIF DALAM MASYARAKAT. |
| OBJEKTIF4 | : | MENINGKATKAN TAHAP AKSESIBILITI GOLONGAN OKU KEPADA MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (a) Memastikan penyediaan perkhidmatan perbankan yang mesra OKU antaranya perkhidmatan ATM, pembukaan akaun simpanan dan lain-lain. | Bilangan institusi perbankan yang menyedia dan menawarkan produk dan perkhidmatan yang mesra OKU. | Semua institusi perbankan yang terlibat dengan perbankan runcit (retail banking) menyedia dan menawarkan perkhidmatan mesra OKU. | Agensi peneraju: BNM • MOF • Syarikat Perbankan • KPWKM • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju Maklum balas BNM dalam meningkatkan akses golongan OKU kepada perkhidmatan perbankan dan insurans pada 31 Disember 2017. Maklum balas ini adalah berdasarkan kaji selidik yang dijalankan oleh Persatuan Bank-Bank dalam Malaysia (ABM), Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia (AIBIM), Persatuan Insurans Hayat Malaysia (LIAM) dan Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM). Berikut adalah perkembangan dalam usaha mereka memperluaskan akses golongan OKU kepada perkhidmatan perbankan dan insurans. ABM a) Latihan staf - 14,704 b) Mesin ATM (cawangan) - ketinggian munasabah - 1,333 - penimbulan titik pada nombor 1 dan 5 bagi membantu mengenal pasti kekunci sekeliling - 1,537 c) Aksesibiliti - Laluab=n Kerusi Roda - 283 - Parkir khas OKU - 170 - Pintu Gelangsar Otomatik (Auto Sliding Door) di ATM - 91 - Meja Kaunter Aras Rendah (Low-level counter) – 964 d) Kemudahan Akaun - Buku Simpanan (Passbook) - 1,412 - Kad ATM/Debit - 1,239 - Perbankan Internet - 902 - Perbankan Telefon - 729 - Kemudahan Pengeluaran tunai/cek - 1,239 e) Produk yang ditawarkan kepada semua termasuk OKU (daripada segi cawangan) - Akaun Simpanan & Semasa - 1,496 - Kad Debit - 1,496 - Kad Kredit & Caj - 1,496 AIBIM (Bilangan Bank) a) Aksesibiliti - Laluan Kerusi Roda- 7 - Parkir Khas OKU - 3 - Tempat Menunggu dan Kaunter Khas di Dewan Perbankan -8 b) Kemudahan Akaun - Pembukaan Akaun – 19 c) Jumlah cawangan yang menyediakan kemudahan untuk OKU - 1,669 |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (b) Memastikan penyediaan perkhidmatan perlindungan insurans pada kadar yang adil dan sama antara golongan OKU dengan bukan OKU. | Bilangan syarikat insurans dan pengendali takaful yang menawarkan perkhidmatan dan produk insurans/takaful yang mesra OKU. | Semua syarikat insurans dan pengendali takaful menawarkan sekurang-kurangnya 1 produk insurans/takaful yang bersuaian dan mesra OKU | Agensi peneraju: BNM • MOF • Syarikat Insurans • KPWKM • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju Sebuah syaraikat insurans juga menawarkan 2 produk untuk OKU untuk Insurans Kemalangan Diri (Personal) Accident dan Insurans Kemasukan Hospital dan Pembedahan (Hospitalisation and Surgical). Sebuah syarikat insurans juga telah melancarkan produk "Special Care Personal Accident" untuk OKU. Manakala sebuah syarikat insurans juga telah melancarkan produk "Special Care Personal Accident" untuk OKU. Manakala sebuah syarikat insurans juga dijangkakan akan melancarkan produk Insurans Kemalangan Diri (Personel Accident) untuk mereka yang cacat penglihatan pada suku pertama 2018 denga kerjasama Persatuan Bagi Orang Buta Malaysia. Disamping itu, terdapat 2 syarikat insurans yang menyediakan produk insurans hayat untuk OKU. Terdapat juga produk insurans yang disediakan oleh 10 syarikat insurans berbentuk Insurans Kemalangan Diri (Personel Accident) dan Perubatan (Medical) yang juga boleh dipohon bagi OKU dan bukan OKU bergantung kepada kes masing-masing dan pengunderaitan dalam menentukan jenis risiko yang ingin diinsuranskan. Disamping itu, 10 syarikat insurans telah memaklumkan kami bahawa syarikat mereka boelh menghantar kakitangan/agen mereka untuk memberi penerangan kepada pelanggan/NGO OKU yang memerlukan maklumat mengenai produk tersebut. Terdapat 2 syarikat insurans yang ada menyediakan maklumat tentang produk insurans di laman web mereka yang boleh digunakan melalui e-Reader. Ini memudahkan golongan OKU mendapatkan maklumat tersebut. Sebuah syarikat insurans juga bercadang untuk menyediakan rakaman audio dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris mengenai produk mereka dan bercadang untuk melancarkannya pada suku pertama 2018. Secara keseluruhannya, terdapat kekangan bagi institusi kewangan terutamanya yang menyewa premis disebabkan penyediaan insfrastruktur adalah tertakluk kepada perjanjian penyewaan dan keputusan pemilik bangunan. Disamping itu, terdapat juga produk institusi kewangan termasuk insurans/takaful yang terbuka untuk OKU dan yang bukan OKU. |