| TERAS STRATEGIK 3 | : | MENINGKATKAN AKSES OKU KEPADA PENDIDIKAN (GOL 5 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENINGKATKAN AKSES GOLONGAN OKU KEPADA PENDIDIKAN YANG BERKUALITI DAN INKLUSIF DI SEMUA PERINGKAT TERMASUK PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT KE ARAH PEMBANGUNAN MODAL INSAN YANG BERBAKAT DAN BERPOTENSI TINGGI |
| OBJEKTIF 1 | : | MENINGKATKAN AKSES OKU KHUSUSNYA KANAK-KANAK KEPADA SISTEM PENDIDIKAN YANG SAKSAMA SEPERTI ANGGOTA MASYARAKAT YANG LAIN |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (a) Meningkatkan pengetahuan dan kesedaran ibu bapa, pengendali / pengasuh taska / tadika mengenai pengesanan dan intervensi awal kanak-kanak OKU. | - Bilangan program peningkatan pengetahuan dan kesedaran mengenai pengesanan dan intervensi awal kanak-kanak OKU kepada ibu bapa, pengendali / pengasuh taska / tadika. - Bilangan kes yang dikesan dan disahkan mempunyai ketidakupayaan sebelum berumur 1 tahun | - Sekurang-kurangnya 2 kali setahun. - 0.12% kanak-kanak (0-1 tahun) daripada anggaran kelahiran tahun semasa dikesan dengan ketidakupayaan | Agensi peneraju: KKM •JPM (Bahagian Permata) • KPM • KPWKM • KKLW • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju Input KKM kepada Sasaran No.2 Pencapaian indikator Peratus Pengesanan Awal Ketidakupayaan Dalam Kalangan Kanak-kanak Berumur 0-1 tahun (Jan-Sept 2017): 0.19% Numerator: 980 kanak-kanak berumur 0-1 tahun dikesan dengan ketidakupayaan Denominator: 508,203 kelahiran hidup tahun 2016 |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (b) Memperluaskan program pendidikan awal kanak-kanak (early education) untuk kanak-kanak kurang upaya. | Bilangan kanak-kanak kurang upaya yang mengikuti / enroll dalam program pendidikan awal di sekolah awam, swasta mahupun kendalian NGO meningkat. | Peningkatan 10% bilangan kanak-kanak kurang upaya yang mengikuti / enroll dalam program pendidikan awal di sekolah awam, swasta mahupun kendalian NGO. | Agensi peneraju: KPWKM • JPM (Bahagian Permata) • KPM • KKLW • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju 6 buah TASKA OKU telah diwujudkan pada 2013 dan 1 pada 2018. Seramai 109 kanak-kanak OKU yang terlibat pada tahun 2017 manakala pada tahun 2018 seramai 122 orang kanak-kanak OKU yang terlibat, peningkatan seramai 13 orang (11.9%). 1.TASKA ANISD, Putrajaya (Down Syndrom) 2. TASKA Semangat Maju, Ipoh (Masalah Pembelajaran) 3. TASKA Istika Jaya, Puchong (Pendengaran) 4. TASKA Autism, Sibu (Autisme) 5. TASKA Mesra Cheshire, Kota Kinabalu (Fizikal) 6. TASKA St. Nicholas, Penang (Penglihatan) 7. TASKA Inklusif PLPP (Inklusif) Bahagian Komunti, JKM menyediakan geran kepada Pusat OKU yang memberi latihan kepada kanak-kanak berusia 4 tahun ke atas. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (c) Memastikan penyertaan penuh murid-murid berkeperluan pendidikan khas (MBPK) dalam pendidikan peringkat rendah dan menengah (primary dan secondary education). | Bilangan MBPK yang mendaftar/ mengikuti dalam program pendidikan rendah dan menengah meningkat | 75% MBPK yang mendaftar/mengikuti dalam program pendidikan rendah dan menengah. | Agensi peneraju: KPM | Maklum Balas Agensi Peneraju KKLW (MARA-Bahagian Pendidikan Menengah): - Nureen Dayana Binti Norhisham , MRSM Beseri Jenis Kurang upaya: Kaki Tempang - Abdul Haziq Waqiuddin Bin Ab Wahab, MRSM Gemencheh Jenis Kurang upaya: Kaki Tak Boleh Tegak Dan Tidak Boleh Berdiri Lama - Muhammad Aqasha Azman, MRSM Gemencheh Jenis Kurang upaya: Kaki Bengkok KPM: Berdasarkan data APDM sehingga 30 Jun 2017: MBK sekolah rendah: 42,275 orang MBK sekolah Menengah: 35,068 orang JPOKU: Semua penghuni Taman Sinar Harapan yang layak telah dihantar ke Sekolah Pedidikan Khas. Status sehingga 1 Oktober 2017 seramai 51 penghuni di 4 buah Taman Sinar Harapan telah dihantar ke Sekolah Pendidikan Khas iaitu seperti berikut: - Taman Sinar Harapan Tuanku Ampuan Najihah seramai 26 penghuni. - Taman Sinar Harapan Kuala Terengganu seramai 20 penghuni. - Taman Sinar Harapan Cheras seramai 3 penghuni. - Taman Sinar Harapan Jubli seramai 2 penghuni. Bagi memastikan penyertaan penuh murid-murid berkeperluan khas (MBPK) dalam pendidikan peringkat rendah dan menengah (primary and secondary education) KPWKM turut menyediakan perkhidmatan TASKA OKU. Pada tahun 2017, Sebanyak RM 1,076,352.00 telah diagihkan kepada 6 buah Taska OKU berdasarkan jumlah kanak – kanak dan pengasuh. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (d) Memperluaskan program pendidikan inklusif untuk MBPK. | Bilangan MBPK yang ditempatkan ke dalam program pendidikan inklusif meningkat. | 75% MBPK yang mengikuti program pendidikan inklusif. | Agensi peneraju: KPM | Maklum Balas Agensi Peneraju Jumlah MBK yang mendaftar (berdasarkan data 30 Jun 2017): 78,330 orang Daripada jumlah ini seramai 29,700 orang (37.9%) MBK telah mengikuti Program Pendidikan Inklusif. Berbanding pencapaian pada tahun 2016, iaitu seramai 23,048 orang (30.26%) mengikuti Program Pendidikan Inklusif daripada 76,166 orang MBK secara keseluruhannya. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (e) Meningkatkan penyertaan MBPK dalam pendidikan peringkat lepasan menengah. | Bilangan MBPK yang melanjutkan pelajaran ke peringkat lepasan menengah meningkat. | Peningkatan 20% bilangan MBPK yang melanjutkan pelajaran ke peringkat lepasan menengah. | Agensi peneraju: KPM • KPT • KSM (JPK) • KKLW (MARA) | Maklum Balas Agensi Peneraju Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT): 1. Sehingga Februari 2017: Seramai 273 MBK melanjutkan pelajaran ke Politeknik. 2. Lima (5) Politeknik yang mempunyai pelajar OKU seperti: 2.1. Politeknik Ungku Omar, Ipoh; 2.2. Politeknik Ibrahim Sultan, Johor; 2.3. Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Shah Alam; 2.4. Politeknik Kota Kinabalu, Sabah; dan 2.5. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin, Johor Maklum Balas KSM 1,279 MBPK telah menjalani pembelajaran di sekolah menengah pendidikan khas vokasional dari 2016-2017. Kemasukan MBPK ke sekolah menengah adalah di bawah pengurusan KPM. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (f) Meningkat dan memperluaskan peluang pembelajaran sepanjang hayat kepada OKU. | Bilangan OKU yang mengikuti pembelajaran sepanjang hayat meningkat. | 80% OKU yang mengikuti pembelajaran sepanjang hayat berjaya menamatkan pembelajaran. | Agensi peneraju: KPM • KPT • KSM (JPK) • KKLW (MARA) • KBS • KPWKM | Maklum Balas Agensi Peneraju KKLW (MARA): Universiti Kuala Lumpur (UniKL): Seramai 20 orang pelajar OKU mengikuti kursus PSH bersama-sama dengan pelajar normal yang lain. JPOKU: 1. Bilangan OKU yang mengikuti Program pemulihan Dalam Komuniti (PDK) adalah seramai 20604 orang sehingga Jun 2017. 2. Bilangan OKU yang mengikuti Latihan di Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi (PLPP) adalah seramai 125 orang sehingga 1 Oktober 2017 Maklum Balas KPT Sebanyak 4,373 OKU menyertai program Pembelajaran Sepanjang Hayat di Kolej Komuniti. Maklum Balas KSM JPK tidak ada menganjurkan program khas pembelajaran sepanjang hayat untuk OKU. Walau bagaimanapun, JPK akan mempersijilkan pelatih yang lulus program latihan kemahiran dengan Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) sekiranya program tersebut dilaksanakan oleh Jabatan/Agensi lain Kerajaan. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (g) Menyediakan Pelan Induk Aksesibiliti kepada Pendidikan bagi golongan OKU yang lengkap dan menyeluruh. | Bilangan Pelan Induk Aksesibiliti kepada Pendidikan bagi golongan OKU dihasilkan. | Satu Pelan Induk Aksesibiliti kepada Pendidikan bagi golongan OKU dihasilkan pada pertengahan tahun 2016. | Agensi peneraju: KPM • KPT • KKR • KPWKM • KKLW • JPM (Bahagian Permata) • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju UNIT PERANCANGAN BPKhas telah memasukkan aksesibiliti pendidikan bagi golongan Orang Kurang Upaya (OKU) dalam perancangan strategik tahun 2016 – 2020. Berkaitan dengan aksesibiliti, ianya terkandung dalam Teras 2, iaitu Meningkatkan Keberkesanan Perkhidmatan Sokongan. Pelan pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 |

| TERAS STRATEGIK 3 | : | MENINGKATKAN AKSES OKU KEPADA PENDIDIKAN (GOL 5 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENINGKATKAN AKSES GOLONGAN OKU KEPADA PENDIDIKAN YANG BERKUALITI DAN INKLUSIF DI SEMUA PERINGKAT TERMASUK PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT KE ARAH PEMBANGUNAN MODAL INSAN YANG BERBAKAT DAN BERPOTENSI TINGGI |
| OBJEKTIF 2 | : | MEMPERKUKUHKAN MEKANISME PERKHIDMATAN SOKONGAN PENDIDIKAN KE ARAH MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITI DAN EFEKTIF |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa sederhana (2016 – 2018): (a) Meningkatkan perkhidmatan kepakaran khidmat sokongan melalui peranan Pasukan Pelbagai Disiplin (Multidisciplinary Team) | - Bilangan pakar khidmat sokongan dalam Pasukan Pelbagai Disiplin. - Bilangan murid Berkeperluan Pendidikan Khas (MBPK) di Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) , Sekolah Pendidikan Khas (SPK) dan Program Pendidikan Inklusif (PPI) yang menerima khidmat sokongan | - Peningkatan10% bilangan pakar khidmat sokongan dalam Pasukan Pelbagai Disiplin. - 12% MBK di PPKI, SPK, dan PPI menerima khidmat sokongan | Agensi peneraju: KPM • KKM • KPWKM • NGO • Swasta | Maklum Balas Agensi Peneraju 1) Sehingga Oktober 2017 seramai 28 orang pegawai bidang khusus dilantik untuk berkhidmat di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK). 2) Bilangan MBK menerima khidmat sokongan 3PK seperti berikut: i. Tahun 2016 : seramai 2819 orang MBK (3.70%) daripada 76,171 orang MBK menerima khidmat sokongan 3PK. ii. sehingga Ogos 2017 : seramai 3011 orang MBK telah menerima khidmat sokongan 3PK. KKM: Sehingga kini, terdapat 263 klinik kesihatan (KK) yang melaksanakan perkhidmatan rehabilitasi secara keseluruhannya (Fisioterapi dan Carakerja). Bilangan Pegawai Pemulihan/ Jurupulih Perubatan Carakerja (OT) di KK adalah seramai 242,342 Pegawai Pemulihan/ Jurupulih Perubatan Fisioterapi (PT) dan hanya terdapat 2 Pegawai Pemulihan Perubatan Pertuturan di KK, yang bertanggungjawab memberikan perkhidmatan kepada MBPK yang dirujuk. MBPK juga menerima khidmat sokongan kesihatan dari Pasukan Kesihatan Sekolah KKM. |
| Jangkamasa sederhana (2016 – 2018): (b) Membangunkan instrumen penilaian dan proses saringan tahap keupayaan murid berkeperluan khas bagi tujuan penempatan persekolahan/program yang lebih tepat. | 1. Peratus penghasilan senarai semak bagi murid tipikal di kelas prasekolah aliran perdana yang mempunyai ciri keperluan khas. 2. Peratus MBPK prasekolah (4-6 tahun) di PPKI, SPK dan PPI yang dikesan tahap kefungsian (rendah/ sederhana/tinggi) melalui penggunaan instrumen yang telah dibina. | 1. 100% senarai semak telah dibina dan ditadbirkan kepada murid tipikal di kelas prasekolah aliran perdana yang mempunyai ciri keperluan khas 2. 90% MBK prasekolah(4-6 tahun) di PPKI,SPK dan, PPI dikesan tahap kefungsian mereka melalui penggunaan instrumen yang telah dibina. | Agensi peneraju: KPM • KKM • KPWKM • NGO • Swasta | Maklum Balas Agensi Peneraju KPM: 1. Senarai Semak Perkembangan (SSP) Bayi/Kanak-kanak 0-6 Tahun telah siap dibina. 2. Garis Panduan Pelaksanaan Penilaian Menentukan Penempatan MBK di prasekolah dengan menggunakan Instrumen Menentukan Penempatan Murid Berkeperluan Khas (IMPaK) 4-6 Tahun telah siap dibina. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (c) Menyediakan dan melaksanakan program kemahiran dan vokasional untuk OKU dalam pendidikan khas. | Bilangan OKU yang mengikuti program kemahiran dan vokasional pendidikan khas yang ditawarkan meningkat. | Peningkatan 10% bilangan OKU yang mempunyai kemahiran / kelayakan vokasional. | Agensi peneraju: KPM • KSM • KPWKM • NGO | KPM: Keputusan (%) lulus Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 1 hingga 3 Tahun 2016: NAMA SEKOLAH; CALON; LULUS SKM; % LULUS SKM. SMPKV Shah Alam; 96; 98; 98. SMPKV Indahpura; 38; 38; 100. SMPKV Kuantan; 75; 75; 100. MAKLUMAT MBK LULUS SKM TAHAP 1, 2 & 3 DI PROGRAM 'BUYING SEATS' 2013-2017 (SEHINGGA JANUARI 2017): KOHORT; CADANGAN PENEMPATAN; PENEMPATAN SEBENAR; MBK TAMAT LATIHAN; MBK LULUS SKM. KOHORT 2013; 220; 207; 207; 200. KOHORT 1/2014; 200; 198; 196; 196. KOHORT 2/2014; 250; 224; 221; 221. KOHORT 2015; 575; 497; 490; 490. Jumlah; 1245; 1126; 1114; 1107. Penempatan sebenar berbanding Cadangan Penempatan; 90.44%; MBK menamatkan latihan berbanding Penempatan sebenar; 98.93%; MBK LULUS SKM berbanding MBK menamatkan Latihan; 99.37%. KSM: 1318 orang pelatih OKU telah mendaftar (2012 sehingga 2016) di IKBN/Giat Mara . KKLW (BAHAGIAN PENDIDIKAN TINGGI – UniKL): Setakat hari ini, tiada program/ kursus khas untuk pelajar OKU di UniKL, golongan pelajar OKU ini mengikuti program/ kursus yang sama seperti pelajar-pelajar lain. KKLW (MARA- GIATMARA): - 103 pelatih OKU bagi pengambilan sesi Januari 2017; - 57 pelatih telah menamatkan latihan, 38 masih dalam latihan dalam pelbagai bidang; - Pelatih tamat mendapat Sijil Kemahiran GIATMARA dan Sijil Kemahiran Malaysia dengan pelbagai tahap; - Lima (5) orang pelatih yang tamat bekerja sebagai usahawan; dan - antara kursus yang terdapat paling ramai pelatih OKU Teknologi Automotif, Fashion and Dressmaking dan Pendawaian Elektrik. JPOKU: Bilangan OKU yang mengikuti Program di PLPP adalah seramai 125 orang. Kursus yang ditawarkan adalah seperti berikut : - Pembantu Tadbir - Pembuatan Pakaian Wanita - Elektrik - Lukisan - rostetik dan Ortotik - Pembuatan Kerusi Roda - Membatik |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (d) Menaik taraf infrastruktur, prasarana dan peralatan khas di semua sekolah dan institusi pengajian tinggi (IPT) agar mesra OKU berkonsepkan universal design. | Bilangan sekolah / IPT yang berkonsepkan universal design. | Peningkatan 50% bilangan sekolah / IPT yang berkonsepkan universal design. | Agensi peneraju: KPM /KPT • JPM • KKR • KPKT • MOT • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju KPM Rujuk format Word dari KPM KPM: Peralatan Khas diselaras dan dibekalkan mengikut kategori Murid Berkeperluan Khas (MBK) dan sentiasa mengambil kira prinsip Universal Design agar boleh diguna pakai secara menyeluruh. Peratusan Peralatan Khas yang telah dibekalkan di Sekolah Pendidikan Khas dan Program Pendidikan Integrasi adalah mengikut keperluan dan permohonan. Permohonan peruntukan bagi perolehan peralatan khas tahun 2018 telah dikemukakan kepada BPPA pada bulan April 2017. Semua Projek Baharu dan Gantian Penuh Sekolah Pendidikan Khas (SPK) yang dilaksanakan dilengkapi dengan kemudahan MESRA OKU yang merangkumi Pembinaan Susur Landai, Susur Tangan, Tandas MESRA OKU dan Parkir OKU. KPTM: Bil. OKU berdaftar = 24 orang Bil; Jenis OKU; Jumlah. 1.; Fizikal; 14. 2.; Saraf; 1. 3.; Pendengaran; 4. 4.; Penglihatan; 3. 5.; Masalah Pembelajaran; 2. JUMLAH; 24. UniKL 1.Kemudahan lift disediakan di blok-blok utama kampus UniKL bagi memudahkan pergerakan pelajar OKU. 2.Kemudahan ruang jalan untuk pergerakan kerusi roda bagi menggantikan tangga turut disediakan di blok-blok utama premis UniKL bagi memudahkan pergerakan kerusi roda. 3.Ruang parkir OKU juga disediakan untuk kenderaan pelajar OKU berdekatan dengan blok-blok utama premis UniKL. BAHAGIAN KEMAHIRAN TEKNIKAL (BKT) Setakat Oktober 2017: Terdapat 15 orang pelajar berstatus OKU meneruskan pengajian di seluruh Malaysia. Lampiran Bilangan Pelajar disertakan.(8 orang di peringkat Diploma, 7 orang di peringkat Sijil) Bil.; PUSAT; NAMA; KURSUS; SEM.; JENIS KECACATAN. 1; KKTM Ledang; Hazwan Syafiq bin Mohd Nawar; Diploma in Laboratory; 3; Fizikal. Muhammad Amirin bin Zolkipli; Diploma in ICT; 5; Fizikal. Nur Fatnin Hayat bt Mohammad Faizul; Diploma in Diagnostic; 5; Fizikal. 2; KKTM Kuantan; Muhammad Fakhrul Amin bin Mohd Amdan; Diploma Kejuruteraan Pembuatan (Rekabentuk Pembuatan); 1 (Apr); Penglihatan. 3; KKTM Rembau; Amir Akmal bin kamaruddin; Diploma Rekabentuk Media Digital; 1; Penglihatan. Muhammad Zarith Mirza bin Zaini; Diploma Rekabentuk Media Digital; 2; Masalah Pembelajaran. Amirul Adli bin Mohd Ramli; Diploma Filem dan Animasi Digital; 4; Mental. 4; MJII; Rahmat bin Marsudi; Diploma in Embedded System; 1; Kerdil. 5; IKM Sg. Petani; Mohamad Asyraf bin Mohd Haris; Sijil Senibina; 1; Penglihatan. Muhammad Afiq bin Mohd noor; Sijil rekabentuk Grafik; 1; Masalah Pembelajaran. 6; IKM Lumut; Muhammad Irfan Ooi bin Ariff Shah; Sijil Teknologi Kejuteraan Komputer; 1; Autisma. 7; IKM Jasin; Muhammad Syukri bin Abdul Karim; Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Jentera Berat); 3; Pendengaran dan Pembelajaran. Muhamad Aizat bin Razalli; Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan; 3; Fizikal (kaki). 8; IKM Johor Bharu; Amirul Aswad bin Jaafar; Sijil Teknologi Kejuruteraan Lukisan Rekabentuk; 3; Fizikal. 9; IKM Kuching; Benedick Harmond ak Kawi; Sijil Teknologi Kimpalan; 3; Kulit melecur kerana kebakaran. Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT): Bahagian Pembangunan, KPT - dalam setiap aspek pembangunan Universiti Awam, perkara asas seperti parkir OKU dan tandas OKU disediakan; dan - semua perancangan pembangunan di IPT akan dihantar kepada KPKT untuk memastikan prasarana OKU disediakan. Universiti Malaya: - pembinaan infrastruktur mesra OKU di UM adalah berdasarkan Garis Panduan Perancangan Reka Bentuk Sejagat (Universal Design) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia, KPKT; dan - UM menyediakan peta inklusif (rujuk: http://accessibilitymapum.blogspot.my/p/peta.html) untuk melihat kawasan yang boleh diakses oleh pelajar OKU. Politeknik: - kemudahan asas di Politeknik bagi pelajar bukan OKU dan OKU adalah sama dan tidak disediakan secara spesifik; - Politeknik Shah Alam, laluan OKU untuk yang berkerusi roda disediakan dan di Politeknik Sabah, kemudahan seperti lampu khas di makmal disediakan untuk pelajar OKU; dan - 5 Politeknik sahaja yang mempunyai pelajar OKU. Kolej Komuniti: - terdapat beberapa kemudahan seperti parkir, tandas dan kemudahan lif untuk kemudahan OKU disediakan di beberapa Kolej Komuniti; - prasarana di JPKK tidak dikhaskan untuk pelajar OKU oleh kerana program yang disediakan berasaskan kemahiran; dan - beberapa Kolej Komuniti turut menyewa rumah kedai untuk penginapan pelajar dan ia tidak sesuai untuk kegunaan OKU. Kementerian Pengangkutan: - perlu dibuat penetapan supaya infrastruktur di sekolah dan IPT menepati tahap mesra OKU yang telah ditetapkan mengikut konsep universal design. Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan: Pembinaan infrastruktur berlandaskan kepada garis panduan MS 1184:2015, MS 1183 dan MS 1331:2003. Maklum Balas Agensi Peneraju KPT Semua projek pembangunan fizikal pembinaan/naiktaraf IPT yang dilaksanakan adalah turut mengambil kira keperluan OKU seperti yang terkandung dalam Garis Panduan dan Peraturan Bagi Perancangan Bangunan oleh Jawatankuasa Standard dan Kos, Jabatan Perdana Menteri. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (e) Menyediakan perkhidmatan sokongan dan personel terlatih / berkemahiran bagi membantu pembelajaran MBPK di sekolah yang menyediakan program pendidikan khas. | Bilangan personel terlatih meningkat di sekolah yang menyediakan program pendidikan khas. | Semua sekolah yang menyediakan program pendidikan khas menyediakan personnel terlatih / berkemahiran bagi membantu pembelajaran MBPK. | Agensi peneraju: KPM • JPA • KSM • KPWKM • NGO • KKM | Maklum Balas Agensi Peneraju KPM: Bilangan guru yang dilatih dari tahun 2013-2017: TAHUN; SPK; PPKI; PPI. 2013-2015; 3257; 2160; 2450. 2016; 1220; 720; -. 2017; 1264; 1080; 308. |
| Jangkamasa sederhana (2016 – 2017): (f) Menyediakan modul latihan mengenai pendidikan murid-murid berkeperluan khas untuk latihan pra perkhidmatan guru. | Bilangan modul latihan mengenai pendidikan murid-murid berkeperluan khas untuk latihan pra perkhidmatan guru dibangunkan. | Satu (1) modul yang komprehensif dibangunkan. | Agensi peneraju: KPM • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju KPM: Terdapat 3 modul pendidikan Khas yang telah digunapakai dalam memenuhi keperluan latihan guru pra perkhidmatan : - Modul Masalah Pembelajaran - Modul Masalah Penglihatan - Modul Masalah Pendengaran IPGM: Latihan mengenai pendidikan murid-murid berkeperluan khas adalah terangkum di dalam semua kursus Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) yang ditawarkan di IPGM bagi memenuhi kompetensi guru praperkhidmatan yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah kelak. Salah satu kursus yang ditawarkan sebagai komponen Asas Pendidikan adalah Kursus Perkembangan Kanak-Kanak. Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari aspek faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya; prinsip-prinsip asas perkembangan; peringkat-peringkat perkembangan dan teori-teori yang berkaitan; implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (g) Memperluaskan program transisi kerjaya atau program pendidikan alternatif kepada MBPK yang tamat pendidikan menengah. | Bilangan MBPK yang mengikuti program transisi kerjaya atau program pengajian alternatif meningkat. | Peningkatan 10% bilangan MBPK yang mengikuti program transisi kerjaya atau program pengajian alternatif. | Agensi peneraju: KSM • KPM • KBS • KKLW • KPWKM • NGO |  |
| Jangkamasa sederhana (2016 – 2017): (h) Memberikan insentif / biasiswa kepada pelajar OKU yang berjaya melanjutkan pelajaran ke peringkat tertiari. | Bilangan pelajar OKU yang menerima insentif / biasiswa. | Semua pelajar OKU yang memenuhi syarat menerima insentif / biasiswa. | Agensi peneraju: KPT | Maklum Balas Agensi Peneraju Bilangan pelajar OKU yang menerima biasiswa bagi tahun 2017 adalah seramai 1,985 orang pelajar. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (i) Mewujudkan kuota kemasukan pelajar OKU ke peringkat tertiari. | Bilangan IPT yang mematuhi kuota. | 50% IPT mematuhi kuota. (mohon nasihat daripada kementerian berkenaan) ** IPT di bawah KPM sahaja | Agensi peneraju: KPT • MARA • KSM • KKLW • KBS | Maklum Balas Agensi Peneraju KPT prihatin terhadap pelajar OKU dan selaras dengan itu KPT telah menyediakan Laluan Khas kemasukan untuk golongan OKU bagi menjamin golongan ini mendapat tempat di IPTA. Politeknik telah menyediakan 5 Program Sijil Kemahiran Politeknik bagi OKU dalam program Hotel dan Katering, Pembinaan,Penyenggaraan Mekanikal, Reka Bentuk Fesyen dan Pakaian serta Reka Bentuk Grafik Cadangan mewujudkan kuota atau penetapan sasaran kemasukan pelajar OKU ke peringkat tertiari tidak sesuai dilaksanakan kerana pemilihan adalah tertakluk kepada syarat am dan khas kemasukan yang disediakan oleh IPTA serta kemampuan Institut Pengajian tersebut menyediakan kemudahan fizikal dan prasarana Pembelajaran dan Pengajaran kepada golongan OKU. |
| Jangkamasa sederhana (2016 – 2017): (j) Meningkatkan program penglibatan ibu bapa dan NGO dalam memberi sokongan pendidikan kepada MBPK dan pelajar OKU. | Bilangan program yang dianjurkan. | 2 kali setahun | Agensi peneraju: KPM • KPWKM • NGO | SEKTOR KHIDMAT BANTU Tiga (3) Program telah dilaksanakan di peringkat zon yang dilaksanakan pada tahun 2017. Zon Tengah: Program Bersepadu Meningkatkan Kesedaran Tentang Murid Berkeperluan Khas – Inclusive Walk sempena KL Car Free Morning 2017 Tarikh : 19 Februari 2017 Masa : 7:30 pagi hingga 12:00 tengah hari Tempat : Dataran DBKL, Kuala Lumpur Sasaran: 289 orang peserta Negeri; Peg/AKP; Guru Pengiring; MBK; MAP; Jumlah. Bahagian Pendidikan Khas; 43; 43. JPWP Putrajaya; 1; 1. JPWP Kuala Lumpur; 1; 1. JPN Selangor; 2; 2. Sekolah Pendidikan Khas; 21; 82; 103. PPKI Putrajaya; 8; 31; 39. PPKI Kuala Lumpur; 6; 29; 35. PPKI Negeri Selangor; 2; 12; 14. Arus Perdana Putrajaya; 4; 14; 18. Arus Perdana Kuala Lumpur; 2; 15; 17. Arus Perdana Negeri Selangor; 2; 14; 16. Jumlah; 47; 45; 154; 43; 289. Zon Utara: Program Bersepadu Inklusif peringkat kebangsaan Zon Selatan – Kenali Kami, Sayangi Kami Tarikh : 11 November 2017 Masa : 7:30 hingga 5:00 petang Tepat : Mydin Mall, Bukit Mertajam, Pulau Pinang Sasaran : 640 orang peserta Negeri; Jumlah. Pulau Pinang; 280. Perlis; 120. Perak; 120. Kedah; 120. Jumlah; 640. Zon Selatan: Program Bersepadu Inklusif Peringkat Kebangsaan Zon Selatan – Semarak Inklusif Tarikh : 14 Oktober 2017 Masa : 9:00 pagi hingga 4:00 petang Tempat : Mydin Seremban 2, Seremban Kompleks Belia & Sukan, Paroi, Seremban Sasaran : 480 orang peserta Negeri; Jumlah. Negeri Sembilan; 240. Negeri Johor; 120. Negeri melaka; 120. Jumlah; 480. UNIT PENGURUSAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS DAN KIA2M (LINUS PENDIDIKAN KHAS) Penyertaan Ibu Bapa dalam Program Sarana Ibu Bapa LINUS Pendidikan Khas Peringkat Negeri. TAHUN; NEGERI; TEMPAT; PENYERTAAN IBU BAPA. 2015; Terengganu; Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu.; 150 orang. 2016; Kedah; Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah.; 200 orang. 2017; Johor; Ruang Legar, Kompleks Pusat Bandar Pasir Gudang, Johor.; 310 orang. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (k) Menyediakan perkhidmatan sokongan pembelajaran alternatif seperti home schooling bagi MBPK yang diperakui tidak berupaya hadir ke sekolah. | Bilangan MBPK mengikuti home schooling meningkat. | Peningkatan 5% bilangan murid OKU mengikuti home schooling. | Agensi peneraju: KPM • EPU, JPM • ICU, JPM • KPWKM • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju 100% 1 kes |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (l) Memantapkan pelaksanaan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) untuk setiap (MBPK) | Bilangan siri latihan penyediaan dan penggunaan RPI diberikan kepada semua guru pendidikan khas. Setiap MBPK mempunyai Pelan Pendidikan Individu yang disediakan oleh guru pendidikan khas. | RPI dilaksanakan di setiap sekolah (awam, swasta dan NGO) serta pusat PDK. Semua MBPK yang ditempatkan di program inklusif, program pendidikan khas integrasi (PPKI), sekolah pendidikan khas, sekolah swasta dan NGO serta pusat PDK | Agensi peneraju: KPM • KPWKM • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju UNIT PENGURUSAN INSTRUKSIONAL (UPI) 2016 - Fungsi Pelan Instruksional Individu (PII) ditangguhkan pengisian mulai 01 Januari 2016. - Bengkel Pemantapan RPI bersama guru-guru Pendidikan Khas di ILIM, Selangor. - Verifikasi konsep pengisian RPI dan status pengaksesan RPI oleh semua PPK dilaksanakan sepanjang tahun 2016. 2017 1. Bengkel Penataran RPI semakan Tahun 2017 telah dilaksanakan di Negeri Sembilan, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Labuan, Selangor, SPK di Sabah, Sarawak serta UPSI berdasarkan inisiatif dan peruntukan pegawai. 2. Bengkel Penyemakan Semula Garis Panduan RPI telah diadakan pada 1 hingga 3 November 2017 melibatkan semua bahagian KPM, Jabatan Pendidikan Negeri, wakil guru, dan wakil IPG. Semua pihak yang menghadiri bengkel tersebut telah mencapai persetujuan berhubung dengan konsep pengisian RPI yang seharusnya menjurus kepada intervensi untuk meningkatkan kefungsian MBK. 3. Paparan sistem e-RPI telah disemak dan ditambah baik dari segi fungsi dan pengisian. Sistem e-RPI versi 2.0 bersedia untuk dimuat naik untuk penggunaan mulai 16 Disember 2017. Satu surat peringatan akan dihantar ke sekolah pada 20.11.2017 sebagai peringatan mesra kepada pihak sekolah untuk menyimpan rekod pada tahun 2017 bagi mengelakkan kehilangan rekod/data yang telah disimpan dalam sistem e-RPI. 2018 - Penataran sistem e-RPI dan garis panduan RPI Semakan Tahun 2018 akan dilaksanakan mulai 23 Januari 2018 hingga 01 Mac 2018. - Verifikasi atas konsep pengisian RPI. - Bimbingan dan kunjung bantu ke PPK untuk konsep pengisian RPI. - Penambahbaikan sistem RPI sekiranya perlu. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (m) Memantapkan penilaian kemasukan MBPK ke sekolah aliran vokasional dilakukan berdasarkan penilaian kemahiran (sekiranya tidak memenuhi kriteria minima akademik yang telah ditetapkan). | Garis panduan instrumen penilaian kemasukan MBPK ke sekolah aliran vokasional Bilangan MBPK ke sekolah aliran vokasional. | Peningkatan 5% bilangan pelajar OKU ke sekolah aliran vokasional. | Agensi peneraju: KPM • KPWKM • KSM (JPK) | - Maklum Balas Agensi Peneraju KPM telah menyediakan Garis Panduan pemilihan MBK bagi kemasukan ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional (SMPKV). - MBK juga perlu melalui proses saringan sebelum pemilihan penempatan dijalankan. - Sehingga Jun 2017 seramai 748 orang MBK mengikuti pendidikan vokasional di empat buah SMPKV dan SM Pendidikan Khas Persekutuan Pulau Pinang yang menawarkan 26 kursus bertaraf Sijil Kemahiran Malaysia (SKM). Maklum Balas KSM 1,279 MBPK telah menjalani pembelajaran di sekolah menengah pendidikan khas vokasional dari 2016-2017. Kemasukan MBPK ke sekolah menengah adalah di bawah pengurusan KPM. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (n) Meningkatkan tenaga pakar dalam bidang psikologis klinikal, psikologis pendidikan, jurupulih terapi pertuturan bahasa, audiologis, jurupulih carakerja bagi kegunaan murid MBPK di sekolah-sekolah. | Bilangan tenaga pakar yang meningkat | Tenaga pakar ditempatkan di Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK) dan di PPD | Agensi peneraju: KPM • KSM • KKM | Maklum Balas Agensi Peneraju Bilangan pegawai bidang khusus berdasarkan perjawatan yang sedia ada di 13 3PK negeri seperti berikut; No; Personel bidang khusus; Jumlah; Keperluan mengikut negeri. 1; Pegawai Peripatetik; 9; 4. 2; Pegawai Psikologi Klinikal; 5; 8. 3; Pegawai Terapi Carakerja; 5; 8. 4; Pegawai Pertuturan Bahasa; 4; 9. 5; Pegawai Audiologi; 5; 8. 6; Pegawai Visual Rehab; -; 13. 7; Pegawai Fisioterapi; -; 13. 8; Pegawai Psikologi Pendidikan; -; 13. JUMLAH; 28; 76. |