| TERAS STRATEGIK 5 | : | MEMPERKUKUHKAN PERKHIDMATAN SOSIAL UNTUK OKU (GOL 4 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENINGKATKAN AKSES OKU KEPADA KEHIDUPAN BERBUDAYA, REKREASI DAN SUKAN |
| OBJEKTIF 1 | : | MELAHIRKAN WARGA OKU YANG BERBAKAT DAN MEMPUNYAI POTENSI TINGGI DALAM BIDANG SOSIAL, KEBUDAYAAN, REKREASI DAN SUKAN |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (a) Menaik taraf dan memperluaskan penyediaan kemudahan dan infrastruktur kebudayaan, kesenian, rekreasi dan sukan yang berkonsepkan universal design. | Bilangan kemudahan dan infrastruktur yang berkonsepkan universal design meningkat. | Sekurang-kurangnya 3 kemudahan / infrastruktur awam berkaitan kebudayaan / kesenian / rekreasi / sukan berkonsepkan universal design disediakan di setiap negeri. (termasuk yang baru & ditambah baik) | Agensi peneraju: KBS (sukan) • MOTAC (kesenian / kebudayaan) • KPKT (rekreasi) • KKR • PBT • Kerajaan negeri | Maklum balas Agensi Peneraju - KL Sport City KL Sport City telah menjalani proses naiktaraf bagi mempersiapkan kemudahan ini sebagai salah satu venue bagi Temasya Sukan PARA ASEAN tahun lalu (2017). Kemudahan OKU telah disediakan untuk atlet dan penonton yang hadir seperti tandas OKU, kawasan parkir OKU dan kemudahan laluan OKU (ramp). - Kompleks Paralimpik Kg Pandan Kompleks ini dibina bagi memastikan atlet OKU Malaysia mendapat latihan dan persediaan yang sebaiknya bagi menyertai sebarang pertandingan di setiap peringkat. Kemudahan yang disediakan setakat ini mampu untuk menampung dan memastikan atlet OKu berada pada tahap yang optimum bagi mencapai sasaran yang telah ditetpakan. - Kompleks Belia dan Sukan di Seluruh Negara Kewujudan Kompleks Belia dan Sukan (KOMBES) di seluruh negara juga turut mempunyai kemudahan bagi golongan OKU turut serta menikmati kemudahan yang telah disediakan. KOMBES ini juga akan melalui proses naiktaraf yang akan memberikan penekanan kepada kemudahan seperti parkir OKU, tandas OKU dan laluan khas OKU. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (b) Melaksanakan aktiviti/program bagi mencungkil/ menggilap potensi golongan OKU dalam bidang kebudayaan, kesenian dan sukan. | Bilangan aktiviti/program kebudayaan, kesenian dan sukan melibatkan OKU meningkat. | Sekurang-kurangnya 4 program melibatkan OKU di peringkat negeri setahun. | Agensi peneraju: KBS (sukan) • MOTAC (kesenian / kebudayaan) • KPM • KPWKM • KKMM • Kerajaan negeri • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju Program iTalent iTrain Bagi pencarian bakat OKU dalam bidang sukan. Peserta berpeluang dipilih menyertai pertandingan peringkat negeri dan kebangsaan. Seramai 1,399 orang peserta terlibat pada tahun 2016 dan 1,078 orang pada tahun 2017. Program Pelapis PARA 65 Pusat Latihan Negeri, 6 sukan Para, 247 atlet pelapis negeri, 8 Jurulatih, 63 Penggerak negeri dan 15 Negeri terlibat. Penganjuran Kejohanan 21 sirkit dianjurkan, 2 jenis sukan para dan 1,316 OKU terlibat. Program Bakat PARA 10 program cari bakat , 9 sukan para di W.Persekutuan, P.Pinang, Perak, Sabah & Sarawak dan seramai 500 OKU terlibat. Maklum Balas KKMM RTM: - NasionalFM menyiarkan program penyebaran maklumat dalam bentuk kapsul/ sketsa pada setiap hari dalam setiap segmen - TraxxFM menyiarkan dalam segmen Pagi The Morning Show dan Public Service Announcement (PSA) dari semasa ke semasa - AiFM menyiarkan program Ai Sembang pada setiap hari Rabu mulai Mac 2018 sebanyak sekali seminggu dan program Ai Ceria pada setiap hari Jumaat mulai April 2018 sebanyak sekali seminggu. - AsyikFM menyiarkan program Laluan Khas ke MRSM dalam bentuk Dj Talking Point/Jingle/Kapsul/Titbit/Sketsa dengan tempoh 30 saat sebanyak 5 kali sepanjang bulan Januari & Februari 2017. Program tersebut memaklumkan seramai 500 pelajar cemerlang terdiri daripada pelajar miskin tegar, Orang Kurang Upaya(OKU) dan anak yatim piatu diberikan laluan khas memasuki Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) pada tahun Ini. - AsyikFM juga menyiarkan program Sekolah Mesra OKU mengenai inisiatif KPM yang menyasarkan semua sekolah di seluruh negara untuk dilengkapi kemudahan mesra OKU menjelang 2020. Program tersebut disiarkan bagi tempoh 30 saat sebanyak 5 kali sepanjang bulan Februari 2017 - AsyikFM juga menyiarkan program Talkset Dj pada setiap hari, 4 jam sekali, hebahan mengenai peluang dan akses kemudahan buat golongan OKU. - AsyikFM juga menyiarkan Eksklusif di Asyik pada 1 April 2018 untuk mempromosi usaha-usaha NGO dan agensi kerajaan dalam memberi bantuan latihan dan membuka peluang pekerjaan & latihan di kalangan OKU di kalangan Orang Asli. - Radio Klasik menyiarkan program Cubit-Cubit Manja pada 8 hingga 12 Januari 2018 - NegeriFM menyiarkan program temubual Kemilau Negeri bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat mengenai Bantuan Khas OKU bagi tempoh 30 minit sebanyak sekali sebulan - Negeri FM juga menyiarkan PSA mengenai penderaan dan parkir orang kurang upaya bagi tempoh 2 minit sebanyak 2 kali sehari - WAIFM Bidayuh menyiarkan program berbentuk Talking Points mengenai bantuan untuk golongan OKU sepanjang bulan September 2017 bagi tempoh 3 minit sebanyak 4 kali. - BintuluFM menyiarkan program berbentuk kapsul segmen berkala “Menjaga Kebajikan Warga Emas, OKU, Kanak-Kanak & Institusi Keluarga Islam (PM)” pada 31 Oktober 2017 dan 2 Disember 2017 bagi tempoh 57 saat. - WAIfm Bintulu menyiarkan program Temuai @ WAIfm Bintulu bersama tetamu Encik Taddy Ajin, Pegawai Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu pada 20 Februari 2018 dan program Chit Chat Agensi bersama tetamu, Encik Hii Ming Hua (Presiden PERPIKAT BINTULU) pada 27 Februari 2018. - SabahFM menyiarkan jingle/promo dan ucapan PM mengenai kad diskaun OKU berkaitan kemudahan dan bantuan secara sistematik yang disediakan oleh kerajaan untuk beberapa kategori seperti pelajar, OKU, pegawai keselamatan pada 6 Oktober 2017. - SabahFM juga menyiarkan slot temubual bersama Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sabah pada 17 Januari 2018 - MutiaraFM menyiarkan teaser mengenai kemudahan parkir OKU berkaitan keprihatinan dalam mengikut undang-undang yang disediakan untuk memudahkan orang kurang upaya sepanjang Disember 2017 bagi tempoh 45 saat sebanyak 2 kali sehari - MutiaraFM juga menyiarkan program Bicara Prisma yang menjemput wakil dari Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat (KPWKM) untuk hadir ke konti dan memberikan penerangan tentang dasar-dasar atau program yang diberikan kerajaan kepada golongan OKU pada setiap hari Jumaat minggu keempat setiap bulan. - MutiaraFM juga menyiarkan Kapsul Mesra OKU/ Mereka yang Istimewa yang mana Juruhebah akan membuat rakaman kapsul tentang OKU dan membuat rakaman temubual dengan OKU di Pulau Pinang (kisah hidup& kejayaan mereka) seminggu sekali setiap Khamis / mengikut kesesuaian. - SabahVFM (siaran bahasa Dusun) menyiarkan jingle “Hormati Hak OKU” sepanjang Disember 2017 bagi tempoh 45 saat sebanyak 2 kali sehari. - PerlisFM melaksanakan Program Jom Masuk Kampung dengan melibatkan penyertaan golongan OKU dalam program yang dianjur antaranya memberi ruang tapak untuk mempromosi produk dan perkhidmatan OKU pada 8 April 2017 (Sabtu) di Parlimen Kangar dan 29 Julai 2017 (Sabtu) di Parlimen Arau. - SarawakFM menyiarkan kapsul mengenai Bantuan OKU (Bajet), sketsa Promo mengenai Tenaga kerja OKU secara berkala dan kapsul mengenai Pendaftaran OKU dengan Jabatan Kebajikan Sarawak - PahangFM menyiarkan PSA – Sketsa Masyarakat Penyayang (1) dan PSA – Penderaan Kanak-kanak setiap hari 5 kali sehari mengikut segmen. - KeningauFM menyiarkan Rancangan Santai Bicara Bersama Penolong Pengarah Kebajikan Keningau pada 9 Februari 2018. - KeningauFM juga menyiarkan kapsul hormati OKU selepas Berita sebanyak 4 kali sehari dan kapsul hak OKU bermula 1 Januari 2018 sebanyak 4 kali sehari. - Semua saluran TV RTM telah menyiarkan Video Klip Kempen PRIHATIN: Stesen MRT Mesra OKU berdurasi 1 min 36 saat sepanjang tahun 2017. Pelaksanaan/Kekerapan siaran adalah ditetapkan mengikut jadual ‘run of schedule’ saluran TV RTM. Siaran ini memberi kesedaran kepada khalayak umum tentang kemudahan pengangkutan awam mesra OKU, Transit Aliran Massa (MRT). Sebagai daya penarik, khidmat lakonan selebriti Azmi Caliph Buskers dan Man Raja Lawak telah digunakan. Setiap Stesen MRT telah dilengkapi dengan kemudahan bagi Orang Kurang Upaya (OKU) seperti: Lif direka bagi pengguna berkerusi roda, Butang lif rendah bagi pengguna berkerusi roda, Butang lif Braille, Tanjakan (ramp) Kerusi Roda, Tandas mesra OKU dan Bantuan oleh kakitangan RapidKL. • Saluran TV1 RTM telah menyiarkan program-program berikut: - Syahadah Episod 4 - Persatuan Orang Buta, Birckfieds KL pada 29.5.2017; - Syahadah Episod 14 - Masjid Cina di Melaka yang mesra OKU pada 8.6.2017; - Titik Sentuhan: Erti Sebuah Keredhaan pada 12 Jan 2017 - Titik Sentuhan: Sudah Jatuh Ditimpa Tangga pada 19 Jan 2017 - Titik Sentuhan: Walaupun Perit pada 23 Jan 2017 - Titik Sentuhan: Sinar Syawal pada 13 Julai 2017 - Titik Sentuhan: Ada Sekelumit Harapan pada 28 September 2017 - Titik Sentuhan: Derita Tanpa Suara pada 2 November 2017 - Jurnal Bes : Disleksia Bukan Penghalang pada 9 Ogos 2017 • Saluran TV2 RTM telah menyiarkan program Chiki Boom Episod 6 –Deria pada 30.7.2017 BERNAMA: • Meja Multimedia BERNAMA mengeluarkan sebanyak 44 berita/ infografik/ video berkaitan OKU sepanjang tempoh 2016 hingga Februari 2018. • BERNAMA News Channel menyiarkan program Bual Bicara “Hello Malaysia” bertajuk: - “OKU & #Budget 2017” pada 18 Oktober 2016 • BERNAMA News Channel menyiarkan secara langsung program Ruang Bicara bertajuk: - “Cabaran Kerjaya Orang Kurang Upaya (OKU)” pada 21 November 2016 - “Semangat Setinggi Kinabalu” pada 15 Disember 2016 - “Memartabatkan Insan Istimewa” pada 30 Januari 2017 • BERNAMA News Channel menyiarkan Program TV mengenai OKU bagi tempoh Jan-Mac 2018 berbentuk segmen Public Service Announcement (PSA) bertajuk “Ambil Peduli” yang bersiaran selama 180 saat. Sebanyak lebih 100 PSA telah disiarkan dari Jan-Feb 2018. • BERNAMA Radio menyiarkan program-program berikut: - Temubual Khas bersama-sama Hasrullah Azrulkhan, penuntut orang kurang upaya (OKU) yang menawan Gunung Trusmadi di Sabah pada Februari lalu pada 24 Februari 2017 - #SantaiEkspresi dengan topik “Derita Tulang Lembut” bersama-sama Ahmad Wafiy , anak Istimewa pesakit saraf dan tulang lembut sejak usianya empat bulan pada 21 Ogos 2017 - Ala Carte Pagi dengan topik “Peranan Kolej Komuniti Selayang melatih pelajar OKU” bersama-sama Kolej Komuniti Selayang bersama tetamu, Lt Kol Bersekutu (PA) Abdul Razak Sabtu, Pengarah Kolej Komuniti Selayang) pada20 Disember 2017 • BERNAMA Radio telah 5 PSA setiap tahun: 2016 : - Kemudahan Awam Untuk OKU - Hormati OKU - Perkhidmatan Dalam Bas Untuk Golongan OKU - Kejayaan golongan OKU - Penambahbaikan Kemudahan OKUDi Kawasan Perumahan 2017: - Bantuan Kepada Golongan OKU - Sketsa tempat duduk khas di LRT - Pembiayaan Pendidikan Untuk Golongan OKU - Bulan Kebajikan Negara - Pemerkasaan OKU |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (c) Memberikan insentif dan pengiktirafan yang saksama kepada OKU yang berbakat dan cemerlang dalam bidang kebudayaan, kesenian dan sukan seperti orang bukan OKU. | Bilangan jenis insentif / pengiktirafan yang saksama kepada OKU dalam bidang kebudayaan, kesenian dan sukan. | Semua jenis insentif / pengiktirafan kepada OKU dalam bidang kebudayaan, kesenian dan sukan adalah saksama | Agensi peneraju: KBS • MOTAC • KPWKM • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju Insentif melalui bayaran samarata mengikut pencapaian dengan sukan normal Insentif Kemenangan Sukan MSN: Kejohanan Dunia: Para Berbasikal (1 Gangsa), Para Olahraga (2 Emas dan 1 Perak), Para Badminton (1 Emas, 1 Perak, 2 Gangsa) dan Sukan Para Asean KL 2017 (90 Emas, 85 Perak, 83 Gangsa) Pengiktirafan Pingat Kebesaran Negeri Perlis Pingat Jaksa Kebaktian (PJK) Mohd Ridzuan Mohd Puzi dan Abd. Latif Romly W.Persekutuan Pingat Pangkuan Mahkota Wilayah (PPW) Mohd Faridul Masri Selangor Mohd Ziyad Zulkifli |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (d) Memastikan personel yang terlibat dalam memberikan perkhidmatan kepada OKU dalam bidang kebudayaan, kesenian, rekreasi dan sukan adalah terlatih dan mempunyai kemahiran dalam mengendalikan OKU (juru latih, sukarelawan, perkhidmatan kaunter dan sebagainya). | Bilangan latihan/kursus mengendalikan OKU kepada juru latih, sukarelawan, perkhidmatan kaunter dan sebagainya. | Sekurang-kurangnya 2 kali setahun. | Agensi peneraju: KBS (sukan) / MOTAC (kesenian / kebudayaan) • KPM • KPWKM • NRE • KPKT • PBT • Kerajaan negeri • NGO** | Maklum Balas Agensi Peneraju 2 siri Kursus Bahasa Isyarat telah dilaksanakan pada 21 - 24 Disember 2017 (Tahap I) dan 19 - 21 Januari 2018 (Tahap II) Jumlah Peserta : 30 org (pegawai KBS dan agensi) Kursus diadakan dengan kerjasama Persatuan Sukan Orang Pekak Malaysia (MsDeaf) selaku tenaga pengajar. |

| TERAS STRATEGIK 5 | : | MEMPERKUKUHKAN PERKHIDMATAN SOSIAL UNTUK OKU (GOL 4 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 2 | : | MENINGKATKAN LEBIH BANYAK PELUANG KEPADA GOLONGAN OKU UNTUK MEMILIKI RUMAH |
| OBJEKTIF 1 | : | MEMASTIKAN GOLONGAN OKU MENIKMATI KEHIDUPAN YANG LEBIH BERKUALITI SAMA SEPERTI ANGGOTA MASYARAKAT YANG LAIN |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (a) Melaksanakan program pemilikan rumah pertama pada kadar diskaun dan mampu milik untuk golongan OKU. | Bilangan OKU yang mendapat kemudahan ini meningkat. | 70% daripada permohonan OKU yang layak diluluskan. | Agensi peneraju: KPKT • MOF • KWP • ICU, JPM • EPU, JPM • Syarikat Perbankan • Kerajaan negeri • PBT | JPN telah memperuntukkan satu peratus daripada jumlah unit PPR yang disediakan bagi golongan OKU. Sehingga Febriari 2018 kini terdapat 1,352 jumlah penghuni OKU di semua PPR. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (b) Menggalakkan penyediaan kawasan perumahan dan unit rumah yang berkonsepkan universal design. | Peratus unit rumah berkonsepkan universal design di kawasan perumahan baru. | 20% daripada unit rumah di kawasan perumahan baru dibina berkonsepkan universal design. | Agensi peneraju: KPKT • MOF • ICU, JPM • EPU, JPM • Syarikat Perbankan • Kerajaan negeri • PBT | Maklumat Tambahan: Pembangunan unit OKU rumah PPR adalah mengikut konsep universal design keluasan 710kps dan ditempatkan di tingkat bawah. |
| Jangkamasa sederhana (2016 – 2017): (c) Menyediakan insentif kepada agensi pemaju perumahan untuk menyediakan rumah mesra OKU berkonsepkan universal design. | Penyediaan insentif kepada agensi pemaju oleh kerajaan. | Satu (1) insentif disediakan. | Agensi peneraju: KPKT • MOF • ICU, JPM • EPU, JPM • Kerajaan negeri • PBT | Tidak Berkaitan |

| TERAS STRATEGIK 5 | : | MEMPERKUKUHKAN PERKHIDMATAN SOSIAL UNTUK OKU (GOL 4 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 3 | : | MEMASTIKAN GOLONGAN OKU MENIKMATI KEHIDUPAN YANG BERKUALITI DAN SEJAHTERA DALAM MASYARAKAT DENGAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN SOKONGAN MELIPUTI PROGRAM HABILITASI DAN REHABILITASI PEKERJAAN, PENDIDIKAN DAN SOSIAL |
| OBJEKTIF 1 | : | MEMASTIKAN GOLONGAN OKU MENIKMATI KEHIDUPAN YANG BERKUALITI DAN SEJAHTERA DALAM MASYARAKAT |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (a) Meningkatkan keberkesanan mekanisme perlindungan sosial dan perkhidmatan sokongan sedia ada kepada OKU yang layak dan berkeperluan. | Bilangan latihan / kursus peningkatan keberkesanan mekanisme perlindungan sosial dan perkhidmatan sokongan OKU kepada pekerja sosial. | Sekurang-kurangnya 2 kali setahun. | Agensi peneraju: EPU, JPM • KKLW • KKM • KPM • ICU, JPM • Kerajaan negeri • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju 2017 • EPF International Social Security Conference Tarikh: 2-3 Ogos 2017 Penganjur: KWSP • Consensus Building for Sustainable Development for Social Protection Workshop Tarikh: 26-27 Sept 2017 Penganjur: KWSP dan United Nations System Staff College (UNSSC) Knowledge Centre for Sustainable Development KKM telah melaksanakan 13 latihan/ kursus peningkatan keberkesanan mekanisme perlindungan sosial dan perkhidmatan sokongan OKU dengan kerjasama agensi Kerajaan lain serta NGO pada tahun 2017. Perincian seperti di Lampiran A. 2018 • EPF International Social Security Conference (sekali setiap tahun) Tarikh: Ogos 2018 Penganjur: KWSP |
| Jangkamasa sederhana (2016 – 2017): (b) Memperkukuhkan mekanisme penyebaran maklumat mengenai bantuan, perkhidmatan, kemudahan dan program untuk OKU dalam format yang dapat diakses. | Bilangan kaedah / program penyebaran maklumat mengenai bantuan, perkhidmatan, kemudahan dan program untuk OKU dan masyarakat yang dapat diakses. | Sekurang-kurangnya 3 bahan setahun. | Agensi peneraju: KPWKM • KPM • KKMM • KKM | Maklum balas Agensi Peneraju Buat masa ini Informasi mengenai OKU boleh dilayari melalui laman web KWPKM dan JKM. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (c) Meningkatkan kemudahan perlindungan sosial, keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada golongan OKU. | Bilangan skim perlindungan sosial, keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada golongan OKU | Sekurang-kurangnya 1 skim perlindungan ditawarkan kepada golongan OKU di sektor awam dan swasta. | Agensi peneraju: KSM (swasta) dan JPA (awam) • MOF • BNM | Maklum Balas Agensi Peneraju : JPA Pegawai dan pesara Perkhidmatan Awam Persekutuan yang menerima pencen serta ahli keluarga mereka yang berkelayakan adalah layak diberi kemudahan perubatan percuma di hospital/ klinik Kerajaan, mengikut Perintah Am Bab F. Kemudahan ini juga terpakai kepada penjawat awam OKU. Maklum Balas Agensi KPWKM (JKM) 29 keistimewaan / kemudahan OKU berdaftar. Pamphlet Keistimewaan & Kemudahan OKU Berdaftar. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (d) Mengukuh dan memperluaskan program respite care / home care / community care untuk OKU. | Bilangan program respite care / home care / community care yang disediakan. | 7 pusat respite care / home care / community care untuk OKU di setiap negeri. | Agensi peneraju: KPWKM • KKM • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju KPWKM (JKM) - 2 buah PKS OKU (Pusat Khidmat Setempat (PKS) OKU Bedong, Kedah, Pusat Khidmat Setempat (PKS) OKU Marang, Terengganu). - Bahagian Perancangan dan Pembangunan dengan kerjasama Bahagian Warga Emas masih dalam peringkat penyemakan kesesuaian program respite care di RSK Cheras untuk diperluaskan ke kumpulan sasar Orang Kurang Upaya. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (e) Menambah baik insentif bagi pembelian alat-alat tiruan dan sokongan (prostetik, ortotik dan peralatan sokongan lain yang bersesuaian) untuk OKU | Insentif yang ditambah baik | Satu (1) insentif ditambah baik setiap 2 tahun. | Agensi peneraju: KPWKM • MOF • KKM | Maklum Balas Agensi Peneraju Pada masa ini, sebanyak 31 jenis peralatan bantuan OKU diberi pelepasan dari membayar GST. Antara peralatan bantuan tersebut adalah artificial limbs, wheelchair, hearing aid dan low vision aid. Pelepasan GST terkini yang telah diterima adalah pada tahun 2015 dan 2017. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (f) Melindungi OKU daripada segala bentuk eksploitasi, keganasan dan penderaan termasuk wanita, kanak-kanak dan warga emas kurang upaya. | Bilangan program perlindungan untuk mengelakkan segala bentuk eksploitasi, keganasan dan penderaan terhadap OKU | Sekurang-kurangnya 2 program kesedaran dan pencegahan eksploitasi, penderaan dan keganasan terhadap OKU setahun di setiap negeri. | Agensi peneraju: KPWKM • KDN • KKM • AGC • KPM • KKMM | Maklum Balas Agensi Peneraju KPWKM (JKM) - Roadshow berkaitan AKRT 1994 (6 siri) - Sahabat Bijak (87 program) - Dibawah RUU Keganasan Rumah Tangga (KRT), mangsa OKU boleh memohon perlindungan secara ex parte dan penjaga/saudara mangsa boleh memohon bagi pihak mangsa. Selain itu DSA telah menjalankan roadshow kepada pemegang taruh yang mana antara peserta yang hadir adalah NGO terdiri daripada NGO ibu tunggal dan juga NGO OKU di setiap negeri yang terlibat. Maklum Balas AGC AGC telah mengadakan Program Terapi Minda dan Seminar bertajuk "Apakah Hak Anda?. Menangani Gangguan Seksual di Tempat Kerja" pada 8 November 2017. Kandungan seminar tersebut turut merangkumi isu berkenaan dengan warga OKU di AGC. Selain itu, kemudahan dalam dan luar bangunan atau ruang awam di bangunan AGC yang mesra OKU adalah seperti yang berikut: Dalam Bangunan i. Tempat/ruang menunggu OKU; ii. Lif OKU; iii. Tandas OKU; iv. Kerusi roda; v. Parkir OKU; dan vi. Papan Tanda OKU. Luar Bangunan i. Tempat berkumpul OKU; Laluan penjalan kaki OKU dengan pemegang tangan; dan ii. Laluan kerusi roda. |