| TERAS STRATEGIK 7 | : | MENAMBAH BAIK AKSES OKU DALAM ASPEK PENGURUSAN RISIKO BENCANA (GOL 7 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MEMBANGUNKAN PELAN DAN STRATEGI PENGURUSAN RISIKO BENCANA BAGI GOLONGAN OKU |
| OBJEKTIF 1 | : | MENGURANGKAN RISIKO BENCANA BAGI GOLONGAN OKU |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa sederhana (2016 – 2017): (a) Menyemak pelan tindakan bencana MKN sedia ada dengan mengambil kira keperluan OKU semasa bencana. | Semakan pelan tindakan bencana MKN | 2 tahun sekali. | Agensi peneraju: Agensi Pengurusan Bencana Negara (APBN) • KDN • Pasukan Penyelamat • KPWKM • KPKT • KKM • PBT • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju Semakan sedang dilaksanakan. Maklum Balas KPWKM (JKM) Melalui Bengkel Penambahbaikan Pengurusan Bencana pada 4- 6 September 2017, penambahbaikan PTO Pengurusan Bencana turut mengambilkira keperluan OKU di pusat pemindahan iaitu: - pendaftaran mangsa OKU - penyaluran bantuan makanan dan keperluan asas - susun atur ruang penempatan OKU - aktiviti yang bersesuaian di pusat pemindahan - penetapan item dan keperluan tambahan |
| Jangkamasa sederhana (2016 – 2017): (b) Menyediakan modul latihan pengendalian OKU semasa bencana yang standard dan seragam meliputi bantuan serta sokongan psikososial. | 1. Bilangan modul latihan pengendalian OKU semasa bencana. 2. Bilangan latihan / simulasi bencana kepada masyarakat, pasukan penyelamat dan OKU. | 1. Satu (1) modul latihan pengendalian OKU semasa bencana disediakan. 2. Sekurang-kurangnya 1 latihan / simulasi bencana diadakan setahun. | Agensi peneraju: APBN • KDN • Pasukan Penyelamat • KPWKM • KPKT • KKM • PBT • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju Latihan:Ceramah Pengenalan APM dan Pengenalan Asas Pertolongan Cemas Tarikh : 5 Mei 2017 Masa : 9.00 pagi hingga 12.00 tengahari Peserta : 40 (Pelatih PLPP) Latihan : Perawatan Awal Tarikh : 26 Mei 2017 Masa : 9.00 pagi hingga 12.00 tengahari Peserta : 40 (Pelatih PLPP) Latihan : Melawan Kebakaran Tarikh : 24 Januari 2018 Masa : 8.00 pagi hingga 10.00 pagi Peserta : 46 (Pelatih PLPP) Maklum Balas KPWKM (JKM) Bilangan latihan/simulasi bencana di pusat pemindahan yang diadakan oleh JKM di peringkat negeri dan daerah: - 2016 - 44 kali - 2017 - 43 kali |
| Jangkamasa sederhana (2016 – 2017): (c) Menyediakan standard operational procedures (SOP) pengendalian OKU semasa menghadapi bencana. | Penyediaan SOP | 1. SOP disediakan dalam 4 bahasa (Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil). 2. Agihan dokumen ke semua agensi-agensi dan NGO** berkaitan 3. Dokumen boleh diakses melalui laman web dan media. | Agensi peneraju: APBN • KDN • Pasukan Penyelamat • KPWKM • KPKT • KKM • KPM • KKMM • PBT • NGO | Maklum Balas KKMM KPWKM perlu menyediakan satu standard yang seragam mengenai SOP pengendalian OKU semasa menghadapi bencana, templat program kesedaran pengurusan OKU ketika bencana dan alat bantuan serta teknologi khusus untuk OKU semasa berlaku bencana untuk diedarkan kepada semua Kementerian. Maklum Balas KPWKM (JKM) Di dalam PTO Pengurusan Bencana (2015) turut mengandungi proses kerja pengendalian mangsa bencana di pusat pemindahan termasuk golongan OKU iaitu: - penerimaan dan pendaftaran mangsa bencana - disediakan kaunter khas untuk pendaftaran mangsa OKU - ruang khas dan luas untuk penempatan golongan OKU supaya lebih selesa dan selamat. Keutamaan penempatan OKU di aras bawah dan berdekatan dengan dewan makan, bilik air dll - collepsible partition disediakan sebagai pembahagi ruang/lot untuk golongan OKU - penyaluran bantuan makanan, keperluan asas dan keperluan tambahan jika diperlukan oleh golongan OKU |
| Jangkamasa sederhana (2016 – 2017): (d) Menyediakan program kesedaran pengurusan OKU ketika bencana kepada masyarakat, pasukan penyelamat dan juga penyedia perkhidmatan / pemilik premis. | Bilangan program yang diadakan | 1 kali setahun | Agensi peneraju: APBN • KPWKM • KPKT • KKM • KDN • KKMM • PBT • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju (Program ini adalah bersekali dengan program (b) di atas) Maklum Balas KPWKM (JKM) - Pada tahun 2017, sebanyak 43 simulasi/latih amal bencana di pusat pemindahan telah diadakan di peringkat negeri seperti berikut: - Sarawak - 6 kali - Sabah - 2 kali - Pahang - 3 kali - Perak - 2 kali - Kelantan - 10 kali - Melaka - 1 kali - Selangor - 3 kali - Terengganu - 14 kali - Kedah - 1 kali - Johor - 1 kali - Simulasi ini melibatkan Jabatan.Agensi, komuniti, sukarelawaan dan NGO. - Fokus utama adalah untuk memastikan keselamatan, pengurusan bantuan dan aktiviti kepada mangsa bencana termasuk golongan khas (OKU, warga emas dll). |

| TERAS STRATEGIK 7 | : | MENAMBAH BAIK AKSES OKU DALAM ASPEK PENGURUSAN RISIKO BENCANA (GOL 7 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MEMBANGUNKAN PELAN DAN STRATEGI PENGURUSAN RISIKO BENCANA BAGI GOLONGAN OKU |
| OBJEKTIF 2 | : | MENAMBAH BAIK AKSES OKU SEMASA RISIKO BENCANA |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (a) Memastikan aksesibiliti OKU disediakan: i. semasa operasi menyelamat; ii. di tempat berkumpul selamat / pusat pemindahan sementara. | Bilangan audit akses dilaksanakan di tempat berkumpul selamat / pusat pemindahan sementara | 2 kali setahun | Agensi peneraju: KPWKM • MKN • KDN • KKR • KPM • MINDEF • KPKT • Pasukan Penyelamat • PBT • NGO | Maklum Balas Peneraju KPWKM (JKM) Bahagian PW sentiasa cuba memastikan keperluan asas bagi OKU disediakan contoh ramp. Isu audit akses di pusat pemindahan akan dibangkitkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Rekabentuk Sejagat dan Alam Bina bil. 1/2018. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (b) Menyediakan alat bantuan dan teknologi khusus untuk OKU semasa berlaku bencana. | Bilangan tempat berkumpul selamat / pusat pemindahan sementara yang menyediakan alat bantuan dan teknologi khusus untuk OKU. | Semua tempat berkumpul selamat / pusat pemindahan sementara yang menyediakan alat bantuan dan teknologi khusus untuk OKU. | Agensi peneraju: APBN • KPWKM • KPKT • KKMM • KDN • MOSTI • PBT • NGO | Maklum balas Agensi Peneraju Infrastruktur berkaitan telah seperti tanjakan (ramp) di kebanyakan bangunan / premis kerajaan / swasta / persendirian di seluruh negara. Namun belum ada usaha untuk membuat pengiraan. Maklum Balas MOSTI MS 1184:2014 - universal design and accessibility in the build environment - code of practice boleh dijadikan sebagai panduan kepada akses OKU semasa risiko bencana. Pusat Sains Negara, MOSTI merangka program khas iaitu PSN Care ke tempat pengumpulan mangsa bencana seperti banjir. PSN Care memfokuskan kepada kumpulan pelajar termasuk pelajar OKU dengan mengadakan aktiviti dan bengkel STEM disamping mengedarkan bahan pembelajaran seperti buku dan alat tulis. Planetarium, MOSTI juga menyediakan tempat berkumpul selamat (assembly area) telah dikenalpasti, ditentukan dan dipraktiskan. Maklum Balas KPWKM (JKM) Pusat Pemindahan disediakan alat bantuan/sokongan seperti kerusi roda, foam mat, tilam/katil khas dan lain-lain berdasarkan keperluan dan kesesuaian untuk golongan OKU. |