| TERAS STRATEGIK 8 | : | PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (GOL 8 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENGGALAKKAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MENGENAI OKU SERTA MENYEBAR LUAS HASIL PENYELIDIKAN UNTUK TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN |
| OBJEKTIF 1 | : | MELAKSANAKAN PENGUMPULAN DATA YANG KOMPREHENSIF MENGENAI OKU |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (a) Mewujudkan pangkalan data dan sistem maklumat OKU yang komprehensif (meliputi pendidikan, kesihatan, pekerjaan, pengangkutan dan sosial). | Bilangan sistem maklumat OKU yang komprehensif. | 1 sistem maklumat OKU yang komprehensif dibangunkan. | Agensi peneraju: KPWKM • KKM • KPM • KSM • JPA • MOT • ICU, JPM • EPU, JPM • KPKT • ROS / SSM • MOF • LHDN • JPN • PERKESO | Maklum Balas Agensi Peneraju KPWKM (JKM) Sistem Maklumat Orang Kurang Upaya telah dibangunkan sejak tahun 2011 dan telah ditambah baik sebanyak 4 kali. Penambahbaikan SMOKU yang terkini untuk tahun 2018 telah melakukan pengumpulan data yang lebih komprehensif termasuk sub kategori OKU, data pekerjaan, pendapatan dan sebagainya. Maklum Balas KSM KSM melalui PERKESO telah mewujudkan ruang untuk 'capture' no kad OKU peserta Program 'Return to Work' di dalam sistem ICT bermula 1 Januari 2018 bagi tujuan kajian pada masa akan datang. KSM melalui medium Portal Rasmi JobsMalaysia mengumpul data meliputi latar belakang pendidikan, jenis-jenis kecatatan yang dialami, dan jawatan yang ingin dipohon. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (b) Menambah baik sistem direktori penyelidikan dan pemetaan sosial mengenai OKU | 1. Sistem direktori ditambah baik 2. Direktori penyelidikan dikemas kini. | 1. Sistem ditambah baik menjelang 2017. 2. Sekurang-kurangnya 2 kali setahun. | Agensi peneraju: KPM • KPWKM • EPU, JPM • KKM |  |

| TERAS STRATEGIK 8 | : | PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (GOL 8 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENGGALAKKAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN MENGENAI OKU SERTA MENYEBAR LUAS HASIL PENYELIDIKAN UNTUK TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN |
| OBJEKTIF 2 | : | MENGGALAKKAN KAJIAN DAN PENYELIDIKAN BERKAITAN OKU |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (a) Menggalakkan penyelidikan berkaitan OKU di kalangan ahli akademik IPT dan institusi penyelidikan. | Bilangan kajian akademik dan penyelidikan berkaitan OKU. | Sekurang-kurangnya 1 kajian akademik dan penyelidikan berkaitan OKU setahun. | Agensi peneraju: KPM • KPWKM KKM • Institusi Penyelidikan |  |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (b) Menyediakan geran penyelidikan berkenaan pembangunan dan kesejahteraan OKU. | Bilangan penyelidikan berkaitan pembangunan dan kesejahteraan OKU. | Sekurang-kurangnya 1 penyelidikan dalam 2 tahun | Agensi peneraju: MOSTI • KPWKM • KPM • KKM • Institusi Penyelidikan | Maklum Balas Agensi Peneraju 5 projek R&D telah diluluskan MOSTI di bawah dana ScienceFund dan Innofund- RMK10. Satu (1) projek R&D baru siap pada tahun 2017. Tajuk projek penyelidikan adalah seperti berikut: 1. Pembuatan dan pemulihan kerusi roda khusus kanak-kanak spastik secara tailor made oleh entiti Persatuan Alumni Dasar Pandang Ke Timur (ALEPS). Projek siap tahun 2012. 2. Community Empowerment For Dyslexia Through Use Of Optometric Assistive Technology Aids, Interactive Website Delivery And Teacher And Parent Education Programs oleh entiti Dyslexia Association of Sarawak. Projek siap pada tahun 2012. 3. Design and Development of Intelligent Two-Wheeled Wheelchair for Disabled oleh entiti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Projek siap pada tahun 2014. 4. Quality of Life and Psychological Disabilities among Chronic Renal Failure Patients oleh entiti UIAM. Projek siap pada tahun 2013. 5. Development of Movement And Function Assessment Battery Kit (Mfab) for Movement Assessment Among Children With Learning Disabilities oleh entiti Universiti Kebangsaan Malaysia. Projek siap pada tahun 2017. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (c) Menyebar luas hasil penyelidikan mengenai OKU. | Bentuk medium bagi menyebar luas hasil penyelidikan. | Hasil penyelidikan mengenai OKU diterbitkan dalam bentuk makalah, buku, jurnal, video dll. | Agensi peneraju: KPM • MOSTI • KPWKM • KKM • Institusi Penyelidikan | Maklum Balas MOSTI Satu (1) hasil penyelidikan di bawah Dana ScienceFund MOSTI bertajuk Development of Movement And Function Assessment Battery Kit (Mfab) for Movement Assessment Among Children With Learning Disabilities oleh penyelidik UKM diterbitkan dalam bentuk jurnal. |

| TERAS STRATEGIK 8 | : | PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (GOL 8 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 2 | : | MEMANTAPKAN MEKANISME PENYELARASAN PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN PENILAIAN PROGRAM-PROGRAM OKU |
| OBJEKTIF 1 | : | MENINGKATKAN KOLABORASI MULTI-SEKTORAL BAGI MEMASTIKAN PELAKSANAAN DAN KEBERKESANAN PROGRAM OKU |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangka sederhana (2016 – 2017): (a) Memantapkan jentera penyelarasan pelaksanaan program OKU. | Penubuhan satu j/kuasa penyelarasan pelaksanaan program OKU. | Satu (1) Terma Rujukan (TOR) dibangunkan | Agensi peneraju: KPWKM • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju Masih belum dilaksanakan |
| Jangka panjang (2016 – 2022): (b) Menjalankan pemantauan pelaksanaan program OKU. | Laporan tahunan pemantauan pencapaian pelaksanaan program OKU. | 1 laporan pemantauan pencapaian pelaksanaan program OKU setiap tahun. | Agensi peneraju: KPWKM | Maklum Balas Agensi Peneraju KPWKM akan membentangkan kemajuan pelaksanaan Pelan Tindakan OKU semasa mesyuarat MKBOKU. |
| Jangka panjang (2016 – 2022): (c) Menilai keberkesanan, kesesuaian dan impak program, dana serta aktiviti pembangunan dan kesejahteraan OKU. | 1. Bilangan penilaian bagi setiap program yang dilaksanakan. 2. Bilangan indeks dibangunkan. | 1. Satu (1) penilaian bagi setiap program 2. Satu (1) indeks kesejahteraan OKU dibangunkan. | Agensi peneraju: KPWKM • Kementerian / agensi yang berkenaan. | Maklum Balas MOSTI Jabatan Standard Malaysia dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) telah menganjurkan Bengkel Audit Akses kepada Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) |