| TERAS STRATEGIK 9 | : | ADVOKASI (GOL 10 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENINGKATKAN KESEDARAN DAN MEMBENTUK SIKAP POSITIF DI KALANGAN MASYARAKAT TERHADAP OKU |
| OBJEKTIF 1 | : | MEMBERI PEMAHAMAN TENTANG ISU KETIDAKUPAYAAN DARI PERSPEKTIF MODEL SOSIAL KEPADA PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB DAN MASYARAKAT |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangka masa panjang (2016 – 2022): (a) Menjalankan Bengkel Disability Equality Training (DET) secara berkala dan berterusan kepada kementerian/agensi kerajaan yang terlibat dalam pelaksanaan Pelan Tindakan OKU. | Bilangan program yang dilaksanakan. | Sekurang-kurangnya 4 Bengkel DET kepada kementerian/agensi kerajaan setiap tahun. | Agensi peneraju: KPWKM | Maklum Balas Agensi Peneraju KPWKM (JKM) 2016 4 agensi (SPA, JPA, KPKT & MOSTI) 2017 - MITI, KPT, MINDEF & KWP) |
| (b) Menjalankan Bengkel Disability Equality Training (DET) secara berkala dan berterusan kepada semua peringkat masyarakat. | Bilangan program yang dilaksanakan. | 4 Bengkel DET kepada pihak swasta, NGO masyarakat setempat dan OKU setahun. | Agensi peneraju: KPWKM | Maklum Balas Agensi Peneraju KPWKM (JKM) - 2016 - 4 program (PERKESO Pahang, PERKESO Johor, Sukarelawan Kebajikan Sabah, Bank Negara ) - 2017 - 3 program (Pengamal Media, FINAS, dan MAS) |

| TERAS STRATEGIK 9 | : | ADVOKASI (GOL 10 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENINGKATKAN KESEDARAN DAN MEMBENTUK SIKAP POSITIF DI KALANGAN MASYARAKAT TERHADAP OKU |
| OBJEKTIF 2 | : | MENINGKATKAN KESEDARAN MASYARAKAT TERMASUK AHLI KELUARGA BERHUBUNG HAK OKU |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangka masa panjang (2016 – 2022): (a) Menjalankan program, forum, dialog, kempen kesedaran dan sebagainya secara menyeluruh di semua peringkat melalui perkongsian pintar ** termasuk sekolah (kurikulum @ kokurikulum) | Bilangan program perkongsian pintar, forum, dialog, kempen kesedaran berkaitan OKU. | 2 program perkongsian pintar, forum, dialog, kempen kesedaran mengenai OKU setahun di setiap negeri. | Agensi peneraju: KPWKM • Semua kementerian/agensi • Swasta • NGO • KPM | Maklum Balas Agensi Peneraju KPKWM (JKM) - Penglibatan JPOKU dalam sesi dialog, forum , dan kempen kesedaran OKU yang diadakan oleh agensi kerajaan sebagai ahli panel. - 2017(3 program)-(1)Kerjasama dengan Universiti Malaya dalam Pertandingan Ikon Motivator OKU (kesedaran berkaitan Ketidakupayaan dan OKU) . Penyertaan melibatkan pelajar OKU (Universiti Awam dan Swasta) (2) Kempen Kesedaran Bangunan Mesra OKU di Lembah Klang. Kerjasama dengan Persatuan OKU Damai (3) Sambutan Hari OKU peringkat Universiti - Kerjasama dengan Universiti Malaya (Mempunyai pelbagaipengisian program berkaitan OKU dan Kesedaran ketidakupayaan) - 2017-2 program (Komuniti FACE Ampang dan Komuniti Ketua Kampung Melaka) Maklum Balas LPPKN Dicadangkan dijadikan sebahagian daripada pengisian Ilmu Keluarga |
| Jangka masa panjang (2016 – 2022): (b) Mengemas kini maklumat mengenai program advokasi OKU di laman web kementerian/agensi. | Bilangan kekerapan pengemaskinian maklumat. | Setiap suku tahun. | Agensi peneraju: KPWKM • Semua kementerian/agensi | Maklum Balas Agensi Peneraju Pemantauan belum dilaksanakan |
| Jangka masa panjang (2016 – 2022): (c) Mempromosi program / kempen mengenai OKU melalui media massa dan media sosial. Bilangan program promosi / kempen OKU melalui media massa dan media sosial. Sekurang-kurangnya 2 program promosi / kempen OKU melalui media massa dan media sosial. Agensi peneraju: KKMM • KPWKM • Semua kementerian/agensi • NGO | Bilangan program promosi / kempen OKU melalui media massa dan media sosial. | Sekurang-kurangnya 2 program promosi / kempen OKU melalui media massa dan media sosial. | Agensi peneraju: KKMM • KPWKM • Semua kementerian/agensi • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju KPWKM dan JKM sentiasa mempromosikan aktiviti OKU melalui media massa seperti pada FB KPWKM dan Instragram KPWKM. Maklum Balas KKMM - RTM: NasionalFM telah melaksanakan program MyInspirasi yang membawa tetamu dari kalangan warga OKU berjaya dan memberi inspirasi kepada masyarakat sebanyak 2 kali - AiFM menyiarkan infokini, promo, kapsul dan talking point yang berkaitan mulai Februari 2018 setiap segmen 1 kali - MinnalFM telah menyiarkan program Kaalai Kathir (Sinar Pagi) bersama tetamu-tetamu seperti berikut: - Cik. Mahavithya ( Pelajar OKU Cemerlang STPM) pada 3/3/2017; - En. Pannirselvam (Pegawai Perkeso) pada 11/5/2017; - En. Thaneswaran (Pemenang Pingat Emas Paralimpik) pada 23/9/2017 - Cik Aveenah (OKU yang berjaya di dalam bidang seni lukis) pada 2/1/2018 - Dr Prakash (OKU yang hilang penglihatan telah mendapat ijazah doktor falsafah) pada 8/1/2018 - MinnalFM juga telah menyiarkan program Nenje Ezhu (Bualbicara Remaja) bersama tetamu, Cik Sathya Priya, Remaja OKU yang berjaya dalam bidang pendidikan kemahiran pada 8/11/2017 - Saluran TV1 RTM telah menyiarkan program-program berikut: - Siaran Langsung Pembukaan Sukan Para Games 2017 pada 17.09.2017 - Siaran Langsung Sorotan Para Games KL2017 pada 18.09.2017 hingga 22.09.2017 - Siaran Langsung Penutup Sukan Para Games 2017 pada 23.09.2017 - Siaran Langsung Rangkuman Para Games KL2017 pada 24.09.2017 - Program Tumit Tinggi Episod 12 pada 6.8.2017 yang memaparkan chef Leen OKU pekak & bisu yang berjaya membuka kedai bakeri, bersama persatuan orang buta Malaysia merasai pengalaman “sehari menjadi buta’ dan menyingkap kejayaan bengkel daya Klang, pusat sehenti yang menawarkan kursus dan pekerjaan kepada golongan OKU. - Program Tumit Tinggi Episod 19 pada 28.10.2018 mengenai Yaya OKU Yang Menghasilkan & Menjual Kuih Bulan & Kuih Bakul. |

| TERAS STRATEGIK 9 | : | ADVOKASI (GOL 10 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENINGKATKAN KESEDARAN DAN MEMBENTUK SIKAP POSITIF DI KALANGAN MASYARAKAT TERHADAP OKU |
| OBJEKTIF 3 | : | MENGGALAKKAN PENGLIBATAN SUKARELAWAN DALAM PROGRAM PEMBANGUNAN OKU |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangka masa panjang (2016 – 2022): (a) Meningkatkan penglibatan sukarelawan berdaftar dalam program OKU | Bilangan sukarelawan berdaftar dalam program OKU | 100 sukarelawan berdaftar (baru) dalam program OKU setahun | Agensi peneraju: KPWKM • KBS • IM4U • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju KPWKM (JKM) Serama 1801 orang sukarelawan terlibat dalam Program Khidmat Bantu di Rumah. |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (b) Mengiktiraf sumbangan sukarelawan kepada pembangunan dan kesejahteraan OKU | Bilangan sukarelawan diberi pengiktirafan | Sekurang-kurangnya 10 orang sukarelawan setiap tahun. | Agensi peneraju: KPWKM • KBS • NGO |  |

| TERAS STRATEGIK 9 | : | ADVOKASI (GOL 10 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 1 | : | MENINGKATKAN KESEDARAN DAN MEMBENTUK SIKAP POSITIF DI KALANGAN MASYARAKAT TERHADAP OKU |
| OBJEKTIF 4 | : | MENGGALAKKAN PENGLIBATAN SEKTOR SWASTA DALAM MELAKSANAKAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (a) Melibatkan sektor swasta dalam program pembangunan dan kesejahteraan OKU sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat | Bilangan penglibatan sektor swasta dalam program OKU | 10 syarikat swasta terlibat dalam program OKU setiap tahun. | Agensi pelaksana: KPWKM • MOF • NGO • Sektor swasta • Media massa | Maklum Balas Agensi Peneraju Masih belum dilaksanakan |
| Jangkamasa panjang (2016 – 2022): (b) Mengiktiraf sektor swasta yang aktif dalam menjalankan tanggungjawab sosial korporat terhadap pembangunan dan kesejahteraan OKU. | Bilangan syarikat yang diberi pengiktirafan | Sekurang-kurangnya 7 syarikat swasta diberi pengiktirafan setahun. | Agensi pelaksana: KPWKM • MOF • MOHR • LHDN • NGO • Sektor swasta • Media massa | Maklum Balas Agensi Peneraju Masih belum dilaksanakan |

| TERAS STRATEGIK 9 | : | ADVOKASI (GOL 10 INCHEON STRATEGY) |
| --- | --- | --- |
| STRATEGI 2 | : | Menjalin dan memperkukuhkan rangkaian kerjasama serantau dan antarabangsa |
| OBJEKTIF 1 | : | Menjalin dan memperkukuhkan rangkaian kerjasama multisektor dan multidisiplin di peringkat serantau dan antarabangsa bagi memperkukuhkan advokasi dalam aspek pembangunan dan kesejahteraan OKU |

| PROGRAM / TINDAKAN | KPI |  | KEMENTERIAN / AGENSI BERTANGGUNGJAWAB | STATUS PENCAPAIAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INDIKATOR | SASARAN |  |  |
| Jangkamasa panjang (2016-2022): Meningkatkan kerjasama multisektor dan multidisiplin di peringkat serantau dan antarabangsa | Bilangan program multisektor di peringkat serantau dan antarabangsa | Sekurang-kurangnya 1 program multisektor di peringkat serantau dan antarabangsa setiap 2 tahun. | Agensi peneraju: KPWKM • KPM • KKM • KLN • KBS • KSM • MOTAC • JPA • UNICEF • UNDP • NGO | Maklum Balas Agensi Peneraju Telah mengadakan CBR World Congress pada tahun pada 27 hingga 30 September 2016 di Kuala Lumpur. Kongres ini telah dihadiri kira-kira 1,000 peserta dari dalam dan luar negara. |